## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 留疆战士初任培训经费
主管部门 |  | 中共喀什地委组织部 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区干部培训中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 994 | 994 | 10.6283 |  | 10 | 1.06% | 0.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 994 | 994 | 10.6283 |  | — | 1.06% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年，计划留疆战士700人，上岗前初任培训3个月，完成从军人到乡镇机关干部的角色转变，具备与基层群众简单的交流能力；熟悉基层干部相关法律规章制度，提升政治理论水平，了解喀什地区基层工作概况，具备一定的、脱贫和能力。使乡镇党政领导满意率大于90%，当地群众认可率大于90%。 |  |  |  |  | 2019年驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇工作正在进行，培训学员800名左右，根据新财行（2019）258号和喀地财行（2019）73号文件2019年拨付994万元，已支付10.6283万元，结转983.3717万元，2020年继续使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 人数（≥人） |  | 700 | 749 | 10 | 10 | 原因：通过积极宣传人数超过预期目标，超额完成任务。措施：下次绩效目标计划更精准，考虑更全面。
|  |  | 培训人数（≥人） |  | 700 | 749 | 5 | 5 | 原因：通过积极宣传人数超过预期目标，超额完成任务。措施：下次绩效目标计划更精准，考虑更全面。
|  |  | 培训天数（≥天） |  | 90 | 90 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成率（≥） |  | 80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训参与度 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按期完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训按期完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 初任培训经费（≤万元） |  | 994 | 10.6283 | 10 | 5 | 原因：该项目执行日期为2019年8月至2020年5月，所以总经费还未形成。 措施：后续积极推进项目实施，及时付款。
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 南疆乡镇公务员数 |  | 有所增加 | 100% | 10 | 10
|  |  | 南疆基层公务员结构 |  | 有所改善 | 100% | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 留疆战士社会影响力 |  | 持续增加 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 乡镇党政领导满意率（＞） |  | 90% | 95% | 5 | 5
|  |  | 学员满意度（＞） |  | 90% | 96% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 85.1