## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2018重大公共卫生服务补助经费（第二批）
主管部门 |  | 喀什地区卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区结核病防治所防痨科
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 上年结转资金 |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | — | 100% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材数量226人份以上。2.计划达到肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材验收合格率100%。3.计划肺结核患者耐药筛查2019年12月31日之前完成。4.计划肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出10.23万元以下。5.及早发现耐药肺结核患者较少耐药肺结核传播和可持续发现肺结核患者中耐药肺结核患者。6.各县级实验室对地区耐药检测报告结果满意度85%以上。 |  |  |  |  | 按照年初制定的经费绩效目标申报的计划，此项经费用于采购肺结核患者耐药筛查实验室试剂226人份，已全部使用完成。有效减少肺结核患者940个家庭的经济负担。并提前发现、治疗肺结核患者和耐药肺结核可疑者，有效提高肺结核患者的发现、治疗，达到肺结核患者“早发现、早治疗”的目的，最大程度减少对周围人群的传播
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材数量（≥人份） |  | 226 | 291 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 时效指标 | 完成肺结核患者耐药筛查时间 |  | 2019年12月31日之前 | 2019-07-30 | 13 | 13
|  | 成本指标 | 肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出（≤万元） |  | 10.2 | 10.2 | 13 | 13
| 项目效益 | 经济效益指标 | 有效减少226例肺结核患者的经济负担（元/人） |  | 450 | 450 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 及早发现耐药肺结核患者较少耐药肺结核传播 |  | 有效减少 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续发现肺结核患者中耐药肺结核患者 |  | 可持续 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各县级实验室对地区耐药检测报告结果满意度（≥%） |  | 85% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100