## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 下达2018年公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 喀什地区卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区结核病防治所防痨科
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 234.56 | 234.56 | 234.56 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 234.56 | 234.56 | 234.56 |  | — | 100% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.举办全地区结核病防治和诊断培训2次以上。2.全区结核病防治工作督导、现场指导4次以上。3.购置肺结核患者管理信息系统建设设备1套.4.肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品310750份以上。5.肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材940人份以上.6.肺结核患者耐药筛查实验室试剂验收合格率100%。7.举办全地区结核病防治和诊断培训和结核病防治工作督导、现场指导计划2019年12月31日之前完成。8.举办全地区结核病防治诊断培训、结核病防治工作督导、现场指导、肺结核患者管理信息系统建设设备、肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品、肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材和肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材234.56万元以下。9.通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力。10.参加培训人员培训满意度85%以上。 |  |  |  |  | 按年初计划举办培训班2期实际举办了3期；结核病防治工作督导、现场指导4次实际完成了7次；肺结核患者管理信息系统建设设备已完成前期所以工作，已开始铺设系统设备；肺结核防治健康促进活动和宣传材料、宣传品 310750份，已完成，并根据各阶段工作需要印刷了培训材料资料汇编等，发放给各县市；完成了全地区耐药筛查试剂的采购和使用，此项经费本年度已全部使用完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 购置肺结核患者管理信息系统建设设备（套） |  | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | 举办全地区结核病防治和诊断培训（≥次） |  | 2 | 3 | 4 | 4
|  |  | 全区结核病防治工作督导、现场指导（≥次） |  | 4 | 5 | 4 | 4
|  |  | 肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材（≥人份） |  | 940 | 1080 | 4 | 4
|  |  | 肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品（≥份） |  | 310750 | 310750 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 肺结核患者管理信息系统验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 肺结核患者耐药筛查实验室试剂验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 结核病防治工作督导、现场指导完成时间（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 举办全地区结核病防治和诊断培训完成时间（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 成本指标 | 肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材支出（≤万元） |  | 23.52 | 23.52 | 3 | 3
|  |  | 肺结核防治健康促进印刷宣传材料、宣传品支出（≤万元） |  | 40 | 32.71 | 3 | 3
|  |  | 肺结核防治健康促进活动场地支出（≤万元） |  | 16 | 17.2 | 3 | 3
|  |  | 举办全地区结核病防治和诊断培训支出（≤万元） |  | 18 | 15.74 | 3 | 3
|  |  | 肺结核患者管理信息系统建设设备支出（≤万元） |  | 113 | 113 | 3 | 3
|  |  | 结核病防治工作督导、现场指导支出（≤万元） |  | 24.04 | 26.38 | 3 | 3
| 项目效益 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力 |  | 有效提高 | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续有效提高基层肺结核防治人员的业务水平 |  | 长期 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训人员培训满意度（≥%） |  | 85% | 96.5% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100