## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 下达2019年重大传染防控经费预算
主管部门 |  | 喀什地区卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区结核病防治所防痨科
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 506.6 | 506.6 | 78 |  | 10 | 15.4% | 1.5397
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 506.6 | 506.6 | 78 |  | — | 15.4% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1．对各县肺结核工作技术指导次数4次以上，举办结核病防治培训班3次以上，发现耐药可疑者人数500人以上， 印刷宣传材料、宣传品5种以上。2.计划对各县肺结核工作技术指导完成率、肺结核防治培训班完成率和印刷宣传材料、宣传品验收合格率达到100%。3.诊断耐药可疑者人数比例90%以下。4.本项目完成时间为2020年12月31日。5.重大传染防控工作经费支出506.6万元。6.减少新发肺结核患者带来的其他人群感染和减少肺结核病传播。7.县市工作人员满意度90%以上。 |  |  |  |  | 1．对各县肺结核工作技术指导次数0次（此经费下达时间较晚，技术指导费用已在其他经费中支出），举办结核病防治培训班2次， 印刷宣传材料、宣传品5种以上，有效减少减少新发肺结核患者带来的其他人群感染和减少肺结核病传播。7.县市工作人员对技术指导满意度和县市工作人员对培训满意度90%以上。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 为全地区12各县市提供肺结核实验室结核菌痰培养所需培养基（人份） |  | 4500 | 0 | 3 | 0 | 原因：经费到达时间是2019年9月，此项经费计划是为2020年计划使用，措施：2020年底之前按计划可以使用完毕
|  |  | 举办结核病防治培训班（≥次） |  | 3 | 4 | 3 | 3
|  |  | 对各县肺结核工作技术指导（≥次） |  | 4 | 0 | 3 | 0 | 原因：该经费到位时间为9月底，按计划应开展4次结核病防治工作的现场指导和帮扶，由于经费到位时间晚，计划开展的结核病防治工作的现场指导和帮扶工作在其他项目资金中已支出，这一部分经费还没有使用，措施：继续开展相关工作及时完成目标。
|  |  | 发现耐药可疑者人数（≥人） |  | 500 | 500 | 3 | 3
|  |  | 为地区结防所及各县市结核病集中隔离治疗点提供感染控制所需用品（≥种） |  | 5 | 5 | 3 | 3
|  |  | 印刷宣传材料、宣传品（≥种） |  | 5 | 5 | 3 | 3
|  |  | 肺结核患者耐药筛查实验室试剂及耗材（人份） |  | 28571 | 0 | 3 | 0 | 原因：经费到达时间是2019年9月，此项经费计划是为2020年计划使用，措施：2020年底之前按计划可以使用完毕
|  | 质量指标 | 印刷宣传材料、宣传品验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 肺结核患者耐药检测和结核筛查实验室试剂及耗材验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 完成对各县肺结核工作技术指导时间 |  | 2020年12月底 | 2019年12月底 | 3 | 3
|  |  | 数据统计完成时间 |  | 2020年12月底 | 2019年12月底 | 3 | 3
|  |  | 完成对全地区结核病防治培训班时间 |  | 2020年12月底 | 2019年12月底 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 结核病耐药监测试剂耗材及4500人份支出（万元） |  | 211.6 | 45.1 | 2 | 0.42628 | 原因：经费到达时间是2019年9月，此项经费计划是为2020年计划使用，措施：2020年底之前按计划可以使用完毕
|  |  | 开展结核病防治专项行动现场技术指导支出（万元） |  | 40 | 1.87 | 2 | 0.09 | 原因：该经费到位时间为9月底，按计划应开展4次结核病防治工作的现场指导和帮扶，由于经费到位时间晚，计划开展的结核病防治工作的现场指导和帮扶工作在其他项目资金中已支出，这一部分经费还没有使用，措施：继续开展相关工作及时完成目标。
|  |  | 开展业务培训及工作例会3次支出（万元） |  | 15 | 2.7 | 2 | 0.36 | 原因：计划举办的3次培训班或培训会，本年度完成了4次。其中1次是地区卫健委和防痨科联合举办，由地区卫健委支付了培训班的相关费用。1次是针对喀什地区结核病防治技术诊断小组举办的培训班或培训会，是为了配合2019年结核病防治专项行动在对各县市现场指导、帮扶过程中各环节存在的主要问题和短板，进一步提高工作质量，规范各项工作流程，由于培训人数少，针对性强，所以本着节约经费的原则，此次培训班是在地区肺科医院九楼举办，没有产生其他费用，措施：完善预算计划。
|  |  | 县市级拨付结核病集中隔离治疗点感染控制支出（万元） |  | 120 | 0 | 2 | 0 | 原因：计划给个县市级拨付结核病集中隔离治疗点感染控制费用用于购买相关物品，与10月26日医保申请到地区卫健委，还没有批复，此项费用还没有支出，措施：尽快联系相关部门及时完成目标。
|  |  | 为地区结防所结核病及耐药结核病隔离治疗提供感染控制支出（万元） |  | 30 | 30 | 2 | 2
|  |  | 结核病防治健康促进宣传材料和宣传品印制支出（万元） |  | 50 | 0 | 2 | 0
|  |  | 全地区12各县市提供肺结核实验室结核菌痰培养所需培养基支出（万元） |  | 40 | 0 | 2 | 0
| 项目效益 | 经济效益指标 | 做耐药筛查有效减少4500例肺结核患者的经济负担（人/元） |  | 500 | 500 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力 |  | 有效提高 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 结核现防治服务体系全面形成 |  | 长期 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县市工作人员满意度（≥%） |  | 90% | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 71.416