## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 提前下达2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金预算
主管部门 |  | 喀什地区卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区结核病防治所防痨科
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 225 | 225 | 78.55 |  | 10 | 34.91% | 3.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 225 | 225 | 78.55 |  | — | 34.91% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对各县肺结核工作技术指导4次以上，举办结核病防治培训班3次以上，发现耐药可疑者人数300人次以上，印刷宣传材料、宣传品2种以上。2.对各县肺结核工作技术指导完成率100%，肺结核防治培训班完成率100%，诊断耐药可疑者人数比例90%以上，印刷宣传材料、宣传品验收合格率100%。3.2019年12月之前数据统计完成，完成对各县肺结核工作技术指导和完成培训班3次。4.耐药可疑筛查经费，耐药检测经费和结核病防治专项行动经费支出225万元以下。5.效果显著减少新发肺结核患者带来的其他人群感染，减少肺结核病传播和结核现防治服务体系全面形成。6.县市工作人员对技术指导满意度和县市工作人员对培训满意度90%以上。 |  |  |  |  | 按照年初制定的经费绩效目标申报，2019年12月底已完成了计划。举办了5次结核病防治相关培训班或培训会（年初绩效申报计划3次），对各县市开展了4次结核病防治工作现场指导、帮扶，通过培训和现场指导提高各基层结核病防治人员的工作能力。采购了45万元的肺结核患者耐药筛查实验室试剂。为提前发现、治疗肺结核患者和耐药肺结核可疑者，有效提高肺结核患者的发现、治疗，达到肺结核患者“早发现、早治疗”的目的，最大程度减少对周围人群的传播。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 对各县肺结核工作技术指导（次） |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 举办结核病防治培训班（次） |  | 3 | 5 | 4 | 4
|  |  | 印刷宣传材料、宣传品（种） |  | 2 | 8 | 4 | 4
|  |  | 发现耐药可疑者人数（人） |  | 300 | 300 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 对各县肺结核工作技术指导完成率(%) |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 诊断耐药可疑者人数比例(≥%) |  | 90% | 90% | 4 | 4
|  |  | 肺结核防治培训班完成率(%) |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 印刷宣传材料、宣传品验收合格率(%) |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 各县肺结核工作技术指导的完成时限（月） |  | 12 | 12 | 3 | 3
|  |  | 数据统计完成时限（月） |  | 12 | 12 | 3 | 3
|  |  | 完成培训班时限（月） |  | 12 | 12 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 结核病防治专项行动支出（万元） |  | 177.4 | 26.6 | 3 | 0.5 | 原因：结核病防治专项行动期间2019年07月至2020年06月，还没有结束，措施：开展相关工作及时完成目标。
|  |  | 耐药检测经费支出（万元） |  | 4.5 | 1.9 | 3 | 1.2
|  |  | 耐药可疑筛查经费支出（万元） |  | 43.1 | 43.1 | 3 | 3
| 项目效益 | 经济效益指标 | 减少新发肺结核患者带来的其他人群感染 |  | 效果显著 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 减少肺结核病传播 |  | 效果显著 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 结核现防治服务体系全面形成 |  | 效果显著 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 县市工作人员对培训满意度(≥%) |  | 90% | 98.9% | 5 | 5
|  |  | 县市工作人员对技术指导满意度(≥%) |  | 90% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 89.2