## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 结转下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资项目
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区社会福利院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 763.39 | 594.75 |  | 10 | 77.9% | 7.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 763.39 | 594.75 |  | — | 77.9% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 下达2018年社会服务兜底工程中央基建投资，通过建设养老院，进一步补齐养老设施短板，提升质量，加强社会福利设施建设提升社会福利服务能力和水平。 |  |  |  |  | 不能笼统的写已完成或1、养护楼建设面积 4480.68（平方米）2、工程合格率100%3、工程量完成率100%4、工程配套设施完成率 100%5、 工程按期完成率 100%6、工程建设成本总投资911.36万元7、工程每平方成本0.24万元8、养老护理楼的新建消除我院因危房带来的安全隐患 10%9、养护楼完工总利用率达到80%10、使我院老人对住房满意度达到90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 养护楼建设面积 （平方米） |  | 4480.68 | 4480.68 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 工程合格率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 工程量完成率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程配套设施完成率 （%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  |  | 工程建设成本总投资 |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 工程建设成本总投资（万元） |  | 763.39 | 594.75 | 8 | 7 | 偏差原因；已竣工验收，因审计结果报告未出，无法支付剩余15%工程尾款。改进措施：待审计报告出，立即支付剩余15%工程尾款。
|  |  | 工程每平方成本（万元） |  | 0.24 | 0.24 | 7 | 7
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 养老护理楼的新建消除我院因危房带来的安全隐患（%） |  | 10% | 10% | 15 | 14
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 养护楼完工总利用率达到（≥%） |  | 80% | 80% | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使我院老人对住房满意度（≥%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8