## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算
主管部门 |  | 喀什地区民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区社会福利院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 650 | 206.66 |  | 10 | 31.8% | 3.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 650 | 206.66 |  | — | 31.8% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于新建和改扩建以服务生活困难和失能失智老年人为主的城镇老年社会福利机构，用于开展残障群体示范性配置康复辅具及手术矫正治疗（福康工程），以及残疾人福利机构建设和设施设备配置。 |  |  |  |  | 1、附属配套设施（1套）31.79%，2、附属设施合格率≥95%,3、配套设施总成本138.06万元，4、工程建设成本总投资68.60万元,5、业务用房及附属配套设施总利用率≥31.79%；5、业务用房及附属配套设施总利用率达到≥31.79%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 附属配套设施（套） |  | 1 | 31.79% | 5 | 4 | 因该资金于八月底拨付时间紧张，采购任务繁重，采购精力有限。加快采购进度，加快资金支付。
|  |  | 建设面积（平方米） |  | 1023 | 0 | 5 | 0 | 因施工前期手续未办理齐全，也已到冬季时间无法施工，待冬休结束办理完施工许可证后即刻开工。
|  | 质量指标 | 附属设施合格率（≥%） |  | 95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率（≥%） |  | 95% | 0% | 5 | 0 | 因施工前期手续未办理齐全，也已到冬季时间无法施工，待冬休结束办理完施工许可证后即刻开工。
|  | 时效指标 | 项目开工率（≥%） |  | 90% | 0% | 5 | 0
|  |  | 项目完工率（≥% |  | 95% | 0% | 5 | 0
|  |  | 项目运行使用率（≥%） |  | 90% | 0% | 5 | 0
|  | 成本指标 | 配套设施总成本（≥万元） |  | 400 | 138.06 | 5 | 4 | 因施工前期手续未办理齐全，也已到冬季时间无法施工，待冬休结束办理完施工许可证后即刻开工。
|  |  | 工程建设成本总投资（万元） |  | 228.64 | 68.6 | 5 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 配套设施完善率（≥%） |  | 90% | 31.79% | 10 | 10
|  |  | 业务用房利用率达到（≥%） |  | 90% | 0% | 10 | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 业务用房及附属配套设施总利用率达到（≥%） |  | 90% | 31.79% | 10 | 8 | 因施工前期手续未办理齐全，也已到冬季时间无法施工；且该资金于八月底拨付时间紧张，采购任务繁重，采购精力有限。待冬休结束办理完施工许可证后即刻开工。并加快采购进度，加快资金支付。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 老年人对业务用房的满意度（≥%） |  | 90% | 0% | 10 | 0 | 业务用房尚未建成，未投入使用。措施：加快建设进度
总分 | [6 empty] | 100 | 43.2