## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区卫健委
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 15 | 7.99 |  | 10 | 53.27% | 5.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15 | 7.99 |  | — | 53.27% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据财政部新财社[2018]259号，下达2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金资金15万元，实施自治区健康促进区县建设项目；自治区健康巡讲项目；自治区居民健康素养监测项目；分析本辖区重点职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为本地区制定职业病防治策略提供技术依据。 ；形成区县级放射卫生技术机构分工合理、互相配合的职业性放射性疾病防控体系。开展地方病监测，掌握病区防治措施落实进度及病情变化趋势，评价预防干预措施的实施效果；适时对碘缺乏病重点地区重点人群采取强化补碘措施；加强县级地方病防治机构体系建设，开展地方病防治专业人员的岗位培训，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。 |  |  |  |  | 根据财政部新财社[2018]259号，下达2019年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金资金15万元，由于此笔资金到位较晚，目前只完成了中央补助地方计划生育失业费的支付，其他项目计划2020年实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 健康促进县（区）项目县（区）健康家庭的比例（≥%） |  | 20% | 20% | 5 | 5
|  |  | 健康促进县（区）项目县（区）健康社区的比例（≥%） |  | 20% | 20% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 居民健康素养监测问卷完成率（≥%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 监测项目数据库上报时间 |  | 2019年12月30日之前 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 地方病（万元） |  | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 由于此笔资金到位较晚，目前只完成了中央补助地方计划生育失业费的支付，其他项目计划2020年实施。
|  |  | 健康素养(万元) |  | 1 | 0 | 5 | 0
|  |  | 职业病防治（万元） |  | 0.5 | 0 | 5 | 0
|  |  | 中央补助地方计划生育失业费（万元） |  | 10 | 7.99 | 5 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少职业病的发生，减轻社会经济负担 |  | 有效减少 | 70% | 7 | 4
|  | 社会效益指标 | 用人单位职业健康检查和劳动者职业卫生满意度（≥%） |  | 95% | 95% | 8 | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保证本行业的健康持续发展 |  | 长期健康持续发展 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业放射工作人员放射卫生防护工作的满意度（≥%） |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 80.3