## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 全民健康体检工程
主管部门 |  | 喀什地区财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区卫健委
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 720 | 81.74 |  | 10 | 11.35% | 2
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 720 | 81.74 |  | — | 11.35% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保健康体检工作的顺利实施。，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。 |  |  |  |  | 确保健康体检工作的顺利实施。目前只完成了完成第一期村医培训，其期计划2020年实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全民健康体检信息系统建设率（≥%） |  | 50% | 0 | 8 | 0 | 由于此笔资金到位较晚，目前只完成了中央补助地方计划生育失业费的支付，其他项目计划2020年实施。
|  |  | 居民健康档案规范化电子建档率（≥%） |  | 75% | 0 | 8 | 0
|  |  | 全民健康体检设备到位率（≥%） |  | 70% | 0 | 8 | 0
质量指标
|  | 时效指标 | 工作完成时限 |  | 2019年10月底前 | 2019年10月底前 | 8 | 0 | 由于此笔资金到位较晚，目前只完成了中央补助地方计划生育失业费的支付，其他项目计划2020年实施。
|  | 成本指标 | 体检费用补贴区间（元） |  | 8-18 | 8-18 | 9 | 9
|  |  | 人均体检费（元） |  | 100 | 100 | 9 | 9
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 居民健康保健意识知晓率（≥%） |  | 80% | 80% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 |  | 逐步提高 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（≥%） |  | 80% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 60