## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2018年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）
主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区卫健委
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.88 | 23.88 | 22.81 |  | 10 | 96% | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 23.88 | 23.88 | 22.81 |  | — | 96% | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据根据新财社[2018]141号、喀地财社[2018]87号，提升医疗服务能力，加强基层医疗卫生人员培训培养；住院医师规范化培训的临床医师进一步加强，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层卫生医疗机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健事业发展更加适应，加快建设适合我国服务国情的医疗卫生服务体系；着力推进公立医院管理体制、补偿机制、价格机制、人事编制、收入分配、医疗监管等体制改革；加快建立健全科学合理的分级诊疗制度。 |  |  |  |  | 根据根据新财社[2018]141号、喀地财社[2018]87号，进行卫生人员培训培养，提升医疗服务能力，加强基层医疗卫生人员培训培养，加快建立健全科学合理的分级诊疗制度，使用资金22.81万元，完成各项指标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院护士培训人数（人） |  | 191 | 191 | 5 | 5
|  |  | 乡镇卫生院和社区服务中心管理人员人数（人） |  | 191 | 191 | 5 | 5
|  |  | 社区卫生服务中心护士培训人数（人） |  | 16 | 16 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 培训合格率（≥%） |  | 80% | 80% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 社区卫生服务中心护士培训天数（天） |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 乡镇卫生院护士培训天数（天） |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 培训及时率（≥%） |  | 80% | 80% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心护士培训费（元） |  | 124200 | 113500 | 5 | 4 | 1.07万元资金未使用，2020年将加强预算的申报和使用。
|  |  | 乡镇卫生院和社区卫生服务中心管理人员培训费（元） |  | 114600 | 114600 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升医护人员治疗水平 |  | 有效提高 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升全区基层护士服务能力 |  | 持续提高 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度（≥%） |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5