## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什中医医院建设项目
主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区卫健委
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 25.72 |  | 10 | 51.44% | 5.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 25.72 |  | — | 51.44% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上提出的要“着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重”的要求，以及国务院《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》（国发[2016]15号）要求，结合喀什地区各族人民对医疗需求实际，经自治区人民政府批准同意成立喀什中医医院。医院建成后，将坚持社会公益性，突出中医中药特色，满足人民群众对中医药需求，全面助推健康扶贫工作,全面助力丝绸之路经济带国际医疗服务中心建设，实现喀什地区医疗卫生资源合理配置、全面发展。。 |  |  |  |  | 根据国务院《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》（国发[2016]15号）要求，下达喀什中医医院建设项目资金50万元，由于此笔资金到位较晚，用于中医医院前期的建设，目前中医医院建设正在实施当中，其他中医医院建设计划2020年实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 筹备组办公室人数（≥人） |  | 7 | 7 | 8 | 8
|  |  | 筹备组业务用车（≤辆） |  | 12 | 1 | 8 | 8 | 此项目严格按规定实施，合理配置业务用车数量。
|  | 质量指标 | 筹备组办公室间数（≥间） |  | 3 | 3 | 5 | 5
|  |  | 喀什中医医院建设项目筹备工作完成率（≥%） |  | 80% | 80% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 喀什地区中医医院建设项目筹备完成及时率（≥%） |  | 90% | 90% | 9 | 9
|  | 成本指标 | 建设项目前期费（≤万元） |  | 30 | 13.72 | 5 | 5 | 此项目严格按规定实施，前期费使用较少。
|  |  | 办公经费及设备购置费（≤万元） |  | 12 | 12 | 5 | 5
|  |  | 业务用车运行维护费（≤万元） |  | 8 | 0 | 5 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 实现喀什地区医疗卫生资源全面发展 |  | 逐步提升 | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续推动中医药振兴发展 |  | 持续推动 | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度（≥%） |  | 85% | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.1