## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年重大传染病防控项目
主管部门 |  | 自治区卫健委 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区卫健委
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 334 | 6.28 |  | 10 | 1.88% | 2
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 334 | 6.28 |  | — | 1.88% | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 依托全民健康信息保障工程，建设喀什地区结核病精准防治管理服务平台，优化定点医院信息系统、结核病管理信息系统和基本公共卫生服务信息系统，实现信息互联互通。 |  |  |  |  | 依托全民健康信息保障工程，建设喀什地区结核病精准防治管理服务平台，优化定点医院信息系统、结核病管理信息系统和基本公共卫生服务信息系统，实现信息互联互通，由于此笔资金到位较晚，资金未使用，计划2020年实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设喀什地区结核病精准防治管理服务平台(个) |  | 1 | 1 | 15 | 10
|  | 质量指标 | 平台建设率（%） |  | 100% | 40% | 15 | 5 | 由于此笔资金到位较晚，计划2020年实施。
|  | 时效指标 | 平台建设完成 |  | 2020年4月底 | 0 | 10 | 0
|  | 成本指标 | 结核病防治经费（≤万元） |  | 334 | 6.28 | 10 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 结核病信息化利用率 |  | 大幅提高 | 100% | 7 | 7
|  |  | 患者就医程序 |  | 逐步优化 | 100% | 8 | 8
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 结核病信息共享 |  | 效果显著 | 100% | 7 | 7
|  |  | 结核病人发现与管理 |  | 更加精准 | 100% | 8 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地、县、乡、村各级结核病数据利用（≥%） |  | 95% | 95% | 5 | 2
|  |  | 结核病患者就医满意度（≥%） |  | 95% | 95% | 5 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 60