## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 结转在建业务楼建设项目
主管部门 |  | 喀什地区卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区中心血站单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 247.47 | 247.47 | 164.45 |  | 10 | 66% | 6.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 247.47 | 247.47 | 164.45 |  | — | 66% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、房屋建设面积达到2012.24平方米。 2、2017年中央拨付工程款，总造价5723054.73元，2018年底结转247.47万元剩余工程款。 3、工程按期完成率达到100%。 4、可以缓解业务楼用房的紧张状态。 |  |  |  |  | 1、房屋建设面积达到2012.24平方米。 2、2017年中央拨付工程款，总造价5723054.73元，2018年底结转247.47万元剩余工程款。 3、工程按期完成率达到100%。 4、可以缓解业务楼用房的紧张状态。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋建设面积（平方米） |  | 2012.24 | 2012.24 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（≥%） |  | 98% | 98% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程量完成率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程建设中标价（元） |  | 5723054.73 | 5723054.73 | 10 | 10
|  |  | 工程建设单价（元/平方米） |  | 2844.13 | 2844.13 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障血液的存储、制备、检测空间，满足临床用血量，缓解业务用房紧张的状态。 |  | 有效缓解 | 100% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 有效改善就医环境 |  | 长期 | 10% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大收益群众满意度（%）（≥%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6