## 自评表
附件4
项目支出绩效目标自评表
（ 2018 年度）
项目名称 |  |  | 双集中机构设施改造、机构建设经费项目
预算单位 |  |  | 喀什地区儿童福利院
| 预算数： |  | 78 |  | 执行数： | 75.44
| 其中：财政拨款 |  | 78 |  | 其中：财政拨款 | 75.44
| 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0
年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标
| 本项目主要实施内容为：对福利院内的宿舍楼水电进行改造、对宿舍楼进行更换门、完成吊顶任务，完成食堂卫生区改造工程以及宿舍门门吸、管道维修工程，通过实施本项目有效改善福利机构生活条件，提升公共服务水平。 |  |  |  | 本项目已完成福利院内的宿舍楼水电进行改造、宿舍楼更换门、吊顶任务、食堂卫生区改造工程以及宿舍门门吸、管道维修工程，通过实施本项目有效改善了福利机构生活条件，提升了公共服务水平。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 实施工程项目个数（个） |  | ≥2 | 4
|  |  | 投资评审项目个数（个） |  | ≥2 | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程款支付完成率（%） |  | 100% | 96.72%
|  | 成本指标 | 宿舍楼水电改造项目（万元） |  | ≤45 | 44.71
|  |  | 宿舍楼更换门、吊顶项目（万元） |  | ≤28 | 27.75
|  |  | 食堂卫生区改造项目（万元） |  | ≤3 | 1.9
|  |  | 宿舍门门吸、管道维修（万元） |  | ≤2 | 1.08
| 项目效果指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善福利机构生活条件 |  | 不断完善 | 不断完善
|  |  | 提升业务保障能力 |  | 有效提升 | 有效提升
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平 |  | 不断提升 | 不断提升
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群体对单位环境改善的满意度（%） |  | ≥95% | 95%
经办人：车焱 联系方式：15299522396 |  |  |  | 单位负责人： 李琼 联系方式：19990698118 |  | 上报时间：2018 年 12 月 15日