**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称 ：社会救助（流浪乞讨救助）项目

实施单位（公章）：喀什地区救助管理站

地区主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：戴建国

填报时间：2018年12月14日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

为加强和规范**扶贫项目资金绩效**社会救助（流浪乞讨救助）专项的使用管理，根据新疆维吾尔自治区项目资金绩效管理操作指南，结合地区救助管理站实际，社会救助（流浪乞讨救助）专项经费是用于开展生活无着的流浪乞讨人员救助工作的资金保障，保障生活无着的流浪乞讨人员的基本生活，**确保患病的流浪乞讨人员能够及时得到救治，**解决流浪乞讨人员突发疾病等问题，为流浪乞讨人员提供基本饮食、住宿、购票并帮助其返乡。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、社会救助（流浪乞讨人员救助）项目的预期目标是：全年救助流浪乞讨人员人数预计220人；与上年相比救助增长率达到10%；流浪乞讨人员救助标准为4000元/人；对不愿到站接受救助的流浪人员、困境人员开展街头救助、现场救助200次/年，480元/次；接受救助的流浪乞讨人员满意度95%以上；救助制度社会知晓程度持续扩大。

**2、项目基本性质**

**本项目性质为延续项目。**

**3、项目用途及范围**

**保障生活无着的流浪乞讨人员的基本生活，确保患病的流浪乞讨人员能够及时得到救治，解决流浪乞讨人员突发疾病及疑难杂症等问题，为流浪乞讨人员提供基本饮食、住宿、购票并帮助其返乡。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**社会救助（流浪乞讨人员救助）项目预算安排总额为97.59万元，其中财政资金97.59万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金97.59万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**社会救助（流浪乞讨人员救助）项目实际支付资金54.93万元，预算执行率56.29%。项目资金主要用于支付社会救助（流浪乞讨人员救助）支出54.93万元。本项目结余资金42.66万元，于2018年底由财政统一收回。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**社会救助（流浪乞讨人员救助）项目符合专项资金支出及各项项目管理办法，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**本项目不存在招投标情况；**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

**社会救助（流浪乞讨人员救助）项目实施过程中，喀什地区救助管理站建立了《社会救助（流浪乞讨人员救助）项目审核业务手册》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《社会救助（流浪乞讨人员救助）项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**社会救助（流浪乞讨人员救助）项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为80%。**

**经济性：流浪乞讨人员人均救助标准为4000（元/人），我站按人均救助标准严格执行,未出现成本超支及结余情况。**

**效率性：对符合救助标准需要入站的流浪乞讨人员及时办理手续入站率达到100%。**

**效益性：救助制度社会知晓程度扩大，受益建档立卡贫困数达到10人。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**社会救助（流浪乞讨人员救助）项目绩效目标有2个三级指标未达成：全年救助流浪乞讨人员人数（人）指标（≥220）、与上年相比救助增长率未达到10%。**

**根据项目资金未完成绩效目标进行原因分析如下：**

**社会治安和谐，贫困人口逐年减少，导致主动提出救助的救助人员减少，救助增长率未达到指标值。**

**我单位2018年初有上年结余结转资金的使用，造成该资金的使用滞后。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

明年开始注重各方面工作的开展，积极配合上级领导安排，完善救助服务体系，改善救助管理站生活环境，按照本单位项目管理制度，做好项目的使用和支付。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

本项目管理按照单位的日常管理流程，在救助管理站基本救助工作管理，救助乞讨人员医疗报销，接回送返流浪乞讨人员差旅费报销，医务室药品更新使用管理等方面建立登记台账等制度，采取由各部门按需申请，办公室统一安排汇总，单位开会集体研究管理办法，进行日常监督检查。

2、存在问题

由于**社会治安和谐，贫困人口逐年减少，导致主动提出救助的救助人员减少，救助增长率未达到指标值。**

**我单位2018年初有上年结余结转资金的使用，造成该资金的使用滞后。**

3、建议

加强预算编制工作，杜绝资金结余，其次加强项目管理制度，严格按照相关制度实施本项目。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解社会救助（流浪乞讨人员救助）项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为社会救助（流浪乞讨人员救助）项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效自评表》**