**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称 ：救助站聘用安保项目

实施单位（公章）：喀什地区救助管理站

地区主管部门（公章）：喀什地区民政局

项目负责人（签章）：戴建国

填报时间：2018年12月14日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区救助管理站主要负责接送流浪乞讨未成年人，负责其衣食住行，及往返户口所在地的交通伙食费。负责生活无着人员和上访人员的衣食住行，努力做好各项工作，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，安置无家可归的人”的工作方针，对生活无着，无家可归的流浪乞讨人员、身患疾病流落街头或遭偷、抢、骗等临时遇困人员，我们坚持及时救助，真情帮助的工作原则。站内实有在职人数24人，离退休人员13人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

救助管理站聘用安保项目的预期目标及阶段性目标是：

（1）聘用安保人员人数为6人,聘用安保人员合同服务期限为12个月；

（2）聘用安保人员全年执勤到岗率达到95%以上,救助管理站内流浪乞讨人员安全感指数达到90%以上；

(3)聘用安保人员全年执勤无差错率达到95%以上；

(4)聘用安保人员按季度发放工资发放率达到95%以上；

(5)聘用安保人员每月工资标准为4000元/月/人；

(6)救助管理站内及周边安保能力持续增强；

(7)救助管理站内及周边治安水平稳步提升；

(8)救助管理站内流浪乞讨人员对安保工作满意度达到95%以上。

**2、项目基本性质**

救助管理站聘用安保项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

为贯彻落实自治区党委、地委关于维护工作的系列决策部署，按照《喀什地区常态化基层工作暂行办法（试行）》和《重点单位、要害部位、人员密集场所安全防范工作指导性标准活安全，确保救助站内救助工作按秩序开展，于2018年聘用6名安保，合同服务期限为1年，完善内部管理，依法救助，切实履行救助职责。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

救助管理站聘用安保项目预算安排总额为28.8万元，其中财政资金28.8万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金28.8万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

喀什地区救助管理站聘用安保项目实际支付资金28.8万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付安保工资28.8万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

救助管理站聘用安保项目支出符合《行政事业单位财务管理制度及办法》，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**救助管理站聘用安保项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

救助管理站聘用安保项目实施过程中，喀什地区救助管理站建立了《救助管理站聘用安保项目审核业务手册》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《救助管理站聘用安保项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

救助管理站聘用安保项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。

**经济性：聘用安保人员每月工资标准为4000（元/月/人），我站按工资标准严格执行,未出现成本超支及结余情况。**

**效率性：聘用安保人员按季度发放工资发放率达到100%，全年执勤到岗率达到100%,救助管理站内流浪乞讨人员安全感指数达到90%。**

**效益性：救助管理站内及周边安保能力和治安水平持续增强，稳步提升。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年救助管理站聘用安保项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

救助管理站聘用安保项目为延续性项目，2019年预算为28.8万元，计划按照《行政事业单位财务管理制度及办法》进行资金的拨付，有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

主要经验及做法：本项目管理按照单位的日常管理流程，在救助管理站聘用安保人员管理，安保工资发放等方面建立登记台账等制度，采取由各部门按需申请，办公室统一安排汇总，单位开会集体研究管理办法，进行日常监督检查。

本项目不存在问题，无建议。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解救助管理站聘用安保项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区救助管理站聘用安保项目今后的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**