## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 开展土地确权登记颁证工作项目
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区农村合作经济经营管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.14 | 5.14 | 3.47 |  | 10 | 67.51% | 6.75
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.14 | 5.14 | 3.47 |  | — | 67.51% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作试点县的指导、引导、服务、督查，及时解决存在的疑难问题，确保我区农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作的顺利进行及时解决确权中出现上访信访纠纷案件，为社会的长治久安奠定坚实的基础，确保不出现重大群体事件；同时通过整县推进总结好经验、好做法，为进一步推进喀什地区农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作持续、稳步、健康进行提供决策依据。 |  |  |  |  | 通过对农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作试点县的指导、引导、服务、督查，及时解决存在的疑难问题，确保我区农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作的顺利进行及时解决确权中出现上访信访纠纷案件，为社会的长治久安奠定坚实的基础，确保不出现重大群体事件；同时通过整县推进总结好经验、好做法，为进一步推进喀什地区农村土地承包经营权确权登记颁证整县推进工作持续、稳步、健康进行提供决策依据。土地确权验收督导、调度12次，开展土地确权培训2次，确权完成率100%，验收合格率100%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展土地确权培训（次） |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 土地确权验收督导、调度（次） |  | 12 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 耕地确权完成率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 确权验收合格率（%） |  | 100% | 98% | 6 | 5.88
|  | 时效指标 | 完成全地区农村集体土地确权 |  | 2019年底 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 土地确权调研差旅费（万元） |  | 3 | 3 | 2 | 1.33 | 因节约资金，下去调研基层管饭就没有报销伙食费，住宿费严格按标准执行，结余资金财政已收回。
|  |  | 土地确权颁证工作办公宣传费（万元） |  | 2.14 | 1.47 | 2 | 1.37 | 因严控办公经费支出，节约资金，结余资金财政已收回。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入（≥%） |  | 3% | 3% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 每个县完成试点村颁证个数（个） |  | 3 | 3 | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保持土地承包长期进行 |  | 持续保持 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度（≥%） |  | 90% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.33