## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 林木种苗苗圃建设项目
主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区林木种苗管理站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 | 2.1001 |  | 10 | 53% | 5.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 | 2.1001 |  | — | 53% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 良种苗木的培育管护中，始终将种苗质量放在第一位，积极将成熟的新技术运用于苗木培育的生产管理工作中不断提高苗木生产管理水平，提高培育苗木成活率和出苗率。 |  |  |  |  | 截止到11月份，累计完成的工作任务具体是：给苗圃地浇水4遍，除草2遍，平地耕地20亩，苗圃地春天施农家肥1次20亩地，春天新定植水蜡，白蜡苗15000株。完成月季的剪枝埋土等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 抚育管护的亩数（亩） |  | 50 | 30 | 10 | 9 | 原因：指标设置不准确。措施：按照实际任务实施
|  | 质量指标 | 达到出圃苗木标准率（%） |  | 95% | 80% | 15 | 13 | 原因：苗圃质量不高，未达到标准。措施：提高苗木管护水平
|  | 时效指标 | 项目完成时限（月） |  | 12 | 12 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 苗圃地抚育管护费用（万元） |  | 4 | 2.1001 | 10 | 8 | 原因：管护人员和次数减少。措施：加大管护力度
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少单位对苗圃的投入，增加单位经济收入(≥*%) |  | 95% | 95% | 7.5 | 7.5
|  | 社会效益指标 | 为剩余劳动力的转移开辟了广阔的空间，直接带动农户脱贫奔康 |  | 持续带动 | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 生态效益指标 | 调整地区苗木产品的结构、提高产品品质和市场竞争力（%） |  | 20% | 15% | 7.5 | 7 | 原因：产品结构品质不够好，措施：通过提高培育管护，提高品质
|  | 可持续影响指标 | 促进本地苗木产业化发展 |  | 长期 | 100% | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 务工人员的满意度（≥*%） |  | 95% | 70% | 10 | 7 | 原因：管护人员和次数减少。措施：加大管护力度
总分 | [6 empty] | 100 | 86.8