## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 国有林场改革补助基础设施建设项目
主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区昆仑山国有林管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 5.24 | 5.16 |  | 10 | 98.47% | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 5.24 | 5.16 |  | — | 98% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 中心管护站电路改造规模2700平方米，电路改造涉及房间数量54间，受益管护员人数35人以上，项目验收合格率90%以上，项目开工时间2019年3月1日，项目完工时间2019年11月30日，中心管护站电路改造成本20元/平方米，保障林场生命财产安全有效保障，直接为生态林业服务效益显著，管护站对林场的发展持续影响，受益职工满意度90%以上。 |  |  |  |  | 已完成中心管护站电路改造规模2700平方米，电路改造涉及房间数量54间，受益管护员人数35人，项目验收合格率100%以上，项目开工时间2019年7月1日，项目完工时间2019年11月30日，中心管护站电路改造成本19.11元/平方米，保障林场生命财产安全有效保障，直接为生态林业服务效益显著，管护站对林场的发展持续影响，受益职工满意度96%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 中心管护站电路改造规模（平方米） |  | 2700 | 2700 | 5 | 5
|  |  | 电路改造涉及房间数量（间） |  | 54 | 54 | 5 | 5
|  |  | 受益管护人员人数（**≥人） |  | 35 | 35 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率（≥*%） |  | 90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2019-03-01 | 50% | 10 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 2019-11-30 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 中心管护站电路改造成本（≤**元/平方米） |  | 20 | 19.11 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障林场生命财产安全 |  | 有效保障 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 提升生态林业的安全服务 |  | 效益显著 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升管护站对林场的发展 |  | 持续影响 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度（**≥*%） |  | 90% | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94