## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 天然林保护二期（森林资源管理）项目
主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区昆仑山国有林管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 158.11 | 158.11 | 112.72 |  | 10 | 71% | 7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 上年结转资金 |  | 158.11 | 158.11 | 112.72 |  | — | 71% | —
|  | 其他资金 |  | 158.11 | 158.11 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在叶城县柯克亚乡木莫克村新建150平方米管护站1座。在西合休博龙村新建150平方米管护站1座，进一步改善管护站所基础设施条件，完善营林区管护体系建设。 |  |  |  |  | 新建2所管护站，改善基层管护站所办公条件，项目截至10月31日已全部完成，群众满意度达96%，结余资金已全部上交地区财政。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建管护站所数量（所） |  | 2 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（**%） |  | 90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2019-03-01 | 100% | 10 | 10
|  |  | 项目完工时间 |  | 2019-11-30 | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 管护站建设成本（≤**元/平方米 |  | 3500 | 2599.3 | 10 | 10 | 招投标控制造价，节约成本
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善基层管护人员办公生活条件 |  | 有效提高 | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 森林资源和野生动植物得到有效保护 |  | 持续提升 | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障森林植被逐年增长 |  | 持续影响 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥**%） |  | 95% | 96% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97