## 绩效目标申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2018年度）
项目名称 |  | 喀什地区农业局2018年自治区涉农农业生产发展项目
实施单位 |  | 喀什地区农业局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 12.88
|  | 其中：财政拨款 |  | 12.88
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
推动农业结构调整，提高农产品效益和市场竟争力，做好现代化农业生产发展两规划工作。 科学开展花、小麦布局试验工作，提高主要农产品种植技术水平，为提高收入打基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 开展2018年两区划定前期调研，督促抽查次数（次） |  | 12
|  |  | 开展花品种布局试验10个品种布局5个县试点（批次） |  | 10
|  |  | 开展小麦品种布局试验4个品种布局5个县试点（批次） |  | 5
|  |  | 农业产业化发展，加大民生电子商务补助扶持（批次） |  | 1
|  | 质量指标 | 数据汇总报送上级农业部门及时性 |  | ≥95%
|  | 时效指标 | 业务工作抽查完成率 |  | ≥95%
|  |  | 开展花品种布局试验完成率 |  | ≥50%
|  |  | 开展小麦品种布局试验试点批次完成率 |  | ≥50%
|  |  | 农业产业化发展，加大民生电子商务补助扶持完成时间 |  | 2018-12-01
|  | 成本指标 | 开展2018年两区划定调研，督促抽查工作经费（万元） |  | ≤35
|  |  | 开展花品种布局试验项目经费（万元） |  | ≤28
|  |  | 开展小麦品种布局试验项目经费（万元） |  | ≤13
|  |  | 农业产业化发展，加大民生电子商务补助扶持经费（万元） |  | ≤20
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 落实国家粮食安全战略，保障农业生产增收 |  | 持续增长
|  |  | 选择代替现有花、小麦品种，有利于调整种植结构 |  | 有利
|  | 生态效益 指标 | 科学的调整种植结构，减少对土地的破坏。 |  | 得以修复和改善
|  | 可持续影响 指标 | 科学的选种，保障农业生产的发展 |  | 持续发展
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务受益对象满意度评价 |  | ≥95%
经办人：罗光泽 负责人 ： 聂路云 日期：2019年1月10日

## 绩效目标自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 喀什地区农业局2018年自治区涉农农业生产发展项目
实施单位 |  |  | 地区农业局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）
|  |  | 年度资金总额： | 96 | 39
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 96 | 39
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 1、开展项目实施，建立电子地图和数据库，建档立卡、登记造册。每季度将“两区”划定地块图斑和数据汇总报送上级农业部门，年终绩效评价。2、完成项目实施方案制定和项目合同签订3、完成项目实施方案制定和项目合同签订，2019年小麦试验布局已完成。4、民生电子商务补助 |  |  |  | 1、开展项目实施，建立电子地图和数据库，建档立卡、登记造册。每季度将“两区”划定地块图斑和数据汇总报送上级农业部门，年终绩效评价。2、完成项目实施方案制定和项目合同签订3、完成项目实施方案制定和项目合同签订，2019年小麦试验布局已完成。4、民生电子商务补助
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展2018年两区划定前期调研，督促抽查次数（次） |  | 12 | 12
|  |  | 开展花品种布局试验10个品种布局5个县试点（批次） |  | 10 | 8
|  |  | 开展小麦品种布局试验4个品种布局5个县试点（批次） |  | 5 | 3
|  |  | 农业产业化发展，加大民生电子商务补助扶持（批次） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 数据汇总报送上级农业部门及时性 |  | ≥95% | 100%
|  | 时效指标 | 业务工作抽查完成率 |  | ≥95% | 100%
|  |  | 开展花品种布局试验完成率 |  | ≥50% | 50%
|  |  | 开展小麦品种布局试验试点批次完成率 |  | ≥50% | 50%
|  |  | 农业产业化发展，加大民生电子商务补助扶持完成时间 |  | 2018-12-01 | 2018-12-01
|  | 成本指标 | 开展2018年两区划定调研，督促抽查工作经费（万元） |  | ≤35 | 5
|  |  | 开展花品种布局试验项目经费（万元） |  | ≤28 | 10
|  |  | 开展小麦品种布局试验项目经费（万元） |  | ≤13 | 13
|  |  | 农业产业化发展，加大民生电子商务补助扶持经费（万元） |  | ≤20 | 11
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 落实国家粮食安全战略，保障农业生产增收 |  | 持续增长 | 持续增长
|  |  | 选择代替现有花、小麦品种，有利于调整种植结构 |  | 有利 | 有利
|  | 生态效益 指标 | 科学的调整种植结构，减少对土地的破坏。 |  | 得以修复和改善 | 得以修复和改善
|  | 可持续影响指标 | 科学的选种，保障农业生产的发展 |  | 持续发展 | 持续发展
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 服务受益对象满意度评价 |  | ≥95% | 95%
经办人： 罗光泽 负责人 ： 聂路云 日期：2019年1月10日
Formulas:
全年实际值 = [全年执行数（B）]