新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：农机化质量及购置补贴监管能力提升项目

实施单位（公章）：喀什地区农机局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2018年12月15日

- 一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什地区农机局贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。负责地区农机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。

负责指导全地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构，对农业机械的技术状态进行监督检查；负责农机化服务体系建设，指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工作，指导农机使用者协会的工作；组织重大的机械化生产项目的实施；负责农业机械用油的需求预测，指导农机供油网络建设；负责农用救灾用油的申报、分配、管理；负责农机行业的生产和劳动保护工作；负责农机维修网点的等级考核和维修人员的技能鉴定工作，农机维修市场、维修质量的监督管理投诉工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

开展农机购置补贴及市场监管法律法规贴政策宣传、农机执法检查、农机购置补贴政策落实、安全防范及监督检查。办理农机投诉案件批次12批次，组织购置补贴检查次数4次，案件办结率达到90%，购置补贴抽查率达到30%，有效促进农机销售市场的规范化，逐渐提升市场销售农业机械质量合格率，投诉群众满意率达到90%。

2、项目基本性质

本项目性质延续项目。

3、项目用途及范围

- 在全地区范围内开展农机购置补贴及市场监管法律法规贴政策宣传、农机执法检查、农机购置补贴政策落实、安全防范及监督检查。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

农机化质量及购置补贴监管能力提升项目预算安排总额为5万元，其中财政资金5万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金5万元。

- （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金5万元，预算执行率100%。项目资金主要用于核查差费3.25万元、加油过路费1万元、档案资料费0.75万元。

- （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合喀什地区农机局自治区扶持农机化专项发展资金项目相关财务管理制度。项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

- 三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

本项目不存在检查验收程序。

- （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，喀什地区农机局建立了《喀什地区农机局自治区财政扶持农机化专项发展资金管理办法》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

经济性：本项目本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚决不超预算。

效率性：本项目在2018年度内执行完毕。虽然由于具体工作具体情况有变化，项目部分内容的实施时间有所调整，但未影响项目目标的实现。

效益性：通过本项目的实施农机购置补贴资金及投诉人损失共计56万元，市场销售农业机械质量合格率逐渐提高，促进了农机销售市场的规范化，投诉群众满意度高。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

- 五、其他需要说明的问题

- （一）后续工作计划

- 本项目为一次性项目，不存在后续管理工作。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 主要经验及做法

一是细化预算编制工作。加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

三是紧扣时间节点，抓好项目进度。加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

- 存在的问题

无

- 建议

无

- （三）其他

无其他说明内容。

- 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解农机科技培训项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区农机化质量及购置补贴监管工作今后的开展提供参考建议。

- 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》