## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 农产品促销与加工项目
主管部门 |  | 喀什地区供销合作社联合社 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区供销合作社联合社
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 30 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 | 30 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2019年7月-12月之间，带上品质优良的农产品，积极组织单位人员不少于3家喀什地区农副产品企业、合作社等参加疆内外农产品展销推介会全年不少于3次。通过参加展会来提升喀什特色林果品知名度，促进喀什地区农产品上行外销，使喀什果品品牌影响力不断提高；学习借鉴区内外农产品销售的好经验、好做法，探索和推进喀什农产品销售工作，实现互利共赢。预计参加各类展会成本：农产品展品及运输费23万元，参展人员来返差旅费2.5万元，展品包装物、宣传费等4.5万元，共计30万元。 |  |  |  |  | 2019年根据地委、行署安排，带上品质优良的农产品，组织13家企业先后前往北京、广州、深圳、上海等地参加各类展销会5次。北京“消费扶贫公益电商平台最美喀什北京展厅”，喀什农副产品展馆，推介了喀什农产品、旅游产品及投资优惠政策，加深了与会企业家对喀什的全面了解。通过展会启动了最美喀什消费扶贫公益电商平台，为喀什特产打开线上渠道，助力打通喀什农产品销售的“最后一公里”，形成产销“一条龙”的完整链条；签订合作框架协议等助。与广东省知名农产品加工销售企业对接，与广东东西部扶贫协助产品交易市场，签订合作协议，举行喀什地区名特优农产品推介会，为广州、深圳市农产品加工企业入驻喀什，开拓喀什特色农产广州、深圳销售市场开展合作，推进喀什特色农产品消费扶贫助农增收，奠定良好基础。通过枢纽型社会组织充分发挥社会组织的力量参与，广泛发动社会力量助力喀什脱贫。赴深圳市海吉星农产品物流园参加第二届中国新疆特色林果产品博览会“深圳推介会”，推介喀什特色林果产品。介绍喀什地区林果产品产区和产地优势，突出品牌形象，集中展现“醉美喀什、林果飘香”的良好形象及反映喀什特色林果助力“乡村振兴、脱贫攻坚”的成效。参展企业展销推荐本企业荣获国家驰名商标、新疆著名商标、新疆名牌及获得有机、绿色认证和地理标志保护等喀什名优特林果产品。上海市举办的扶贫日农产品展销活动以及12.13举办农展促销等活动，让喀什地区更多优质农产品进入上海市“双线九进”消费体系。及时将地区优质农产品企业名录提供给上海市方面，让上海市方面协助喀什地区选择一批有实力的采购商企业加强供、采企业相互对接。除参加展会外，根据地委行署安排发展庭院经济助农增收，为10县市收购、批发农产品搭建销售平台，为各县市在市场制作门牌、摊位，将农产品输送出去销售到外地。在喀什库克兰、曙光农博城建立蔬菜销售点，制作宣传牌，为10个县市解决蔬菜销售问题，助力喀什庭院经济发展，为脱贫攻坚打下基础。赴郑州对接红枣交割库事宜，为解决喀什地区红枣销售问题，拓宽销售渠道，打开市场。合计产生费用30万元，其中人员差旅费5.4万元，包装物、展会展馆费、门牌广告制作等费用15.21万元，参展展销品成本9.39万元。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 定制包装物数量（批） |  | 1 | 1 | 7 | 7
|  |  | 组织参展企业数量（≥*家） |  | 3 | 13 | 7 | 7
|  |  | 参展的次数（≥*次） |  | 3 | 5 | 7 | 7
|  | 质量指标 | 参展农产品合格率（%） |  | 100% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 参加展会时间（月） |  | 12月底之前 | 7月—11月 | 7 | 7
|  | 成本指标 | 参展展销品成本（≤*万元） |  | 23 | 9.39 | 5 | 4 | 该成本指标很难预测，当年预测不准，争取明年做谁该指标预测值 |  | 13.61
|  |  | 参展包装物及宣传费（≤*万元） |  | 4.5 | 15.21 | 5 | 4 | 该成本指标很难预测，当年预测不准，争取明年做谁该指标预测值 |  | -10.71
|  |  | 参展人员差旅费（≤*万元） |  | 2.5 | 5.4 | 5 | 4 | 执行时实际参加人数增加致使此项费用增加。 |  | -2.9
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农产品销售额 |  | 明显提高 | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 喀什特色林果品知名度 |  | 持续提升 | 100% | 10 | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响 指标 | 喀什农产品品牌影响力 |  | 不断提高 | 100% | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作企业满意度（≥*%） |  | 95% | 97% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97

## 绩效目标自评表 (模板)
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 与目标申报表、监控表一致
主管部门 |  | XX部门 |  |  |  | 实施单位 |  | XX单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际填写 | XX |  | 10 | 全年执行数/全年预算数 | 执行率*10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | XX | XX | XX |  | — |  | — | 画“-”处不填
|  | 上年结转资金 |  | XX | XX | XX |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | XX | XX | XX |  | — |  | — | 不涉及的资金填0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 与目标申报表、监控表一致 绩效目标申报表、绩效目标监控表、绩效目标自评表的年度目标必须一致，不得更改。 |  |  |  |  | 不能笼统的写已完成或完全复制“预期目标”的内容，要依据年初目标根据实际情况具体阐述完成的事项。如果该项目已完成，则应依据年初预期目标对项目完成的时间，完成的内容，完成的质量，达到的效果，产生的效益等方面进行阐述。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容 |  | 若实际完成值和年度指标值无偏差（指标值一致），则此栏不填任何内容；若不相符，均简要分析其原因及措施，栏中写：原因：xx；措施：xx。若三级指标若干条均有偏差且原因及措施一致，相邻行可合并单元格统一阐述，若不一致分别阐述
|  | 质量指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  | 时效指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  | 成本指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于50分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于30分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容 |  | 若二级指标无对应三级指标，不得删除，留一行空行。 分值栏不赋分，其余三级指标的分值和等于对应的一级指标总分
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于30分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  | 社会效益指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 达成年度指标 | 5 | 5
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 5 | 如认为达到79%，则为0.79*5=3.95分，如认为达到65%，则为0.65*5=3.25分，以此类推 | 原因：xx；措施：xx
|  | 生态效益指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 | 如认为达到55%，则为0.55*5=2.75分，如认为达到20%，则为0.20*5=1分，以此类推， | 原因：xx；措施：xx
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 未达成年度指标且效果较差 | 5 | 若一点也未达到，则是0分
|  | 可持续影响指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于30分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于30分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于10分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
|  |  | 与目标申报表、监控表一致（个） |  | 与目标申报表、监控表一致 | 根据实际完成情况填写 | 自己赋分，对应一级指标各分值的和要等于10分 | 分值*指标完成率 | 根据实际完成情况填写，若全部完成则不填任何内容
总分 | [6 empty] | 100 | 此处的合计要加预算执行率的得分
备注：定性指标的的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。
填报完成后，把一级指标栏标红的分值删除