## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2017年国防动员专项
主管部门 |  | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 249.1492 | 0 |  | 0 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 249.1492 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2017年国防动员专项系拨付喀什地区基本指挥所和应急避难场所项目经费，该项目总建筑面积212000平方米及配套设施建设，其中包括基本指挥所、应急指挥中心、城市应急避难场所。1、投资估算及资金来源：项目总投资8186万元，资金来源为申请中央、自治区工程项目专项资金、易地建设费、地方配套等多渠道筹集；2、项目的实施能有效的提升全市应对战时和平时突发事件的指挥能力，为全市提供更加有效的指挥保障和生命财产保障，提高全社会的人民防空意识，增强了国防观念。该项目资金共需280万元，主要用于缴纳土地出让金280万元。 |  |  |  |  | 喀什地区人民防空办公室2019年3月划入喀什地区住建局，结转结余项目资金于6月底转入喀什地区住建局，结转结余项目资金529.15万元：2017年国防动员专项资金249.15万元，2018人民防空经费资金280万元，均用于喀什地区基本指挥所和应急避难场所项目。但是由于中央专项资金不能用于建设项目前期费用，此资金无法使用，因此由财政收回
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设城市应急避难场所（㎡） |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  |  | 建设应急指挥中心（㎡） |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  |  | 建设基本指挥所（㎡） |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（≥*%） |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  | 时效指标 | 工程量完成率（≥*%） |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  |  | 配套设施完成率（≥*%） |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  |  | 工程实施时间（≤年） |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  | 成本指标 | 项目的总建筑面积（≤㎡） |  | 21200 | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  |  | 项目总投资（≤万元） |  | 8186 | 0 | 0 | 0 | 资金收回
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效的提升全市应对战时和平时突发事件的指挥能力，为全市提供更加有效的指挥保障和生命财产保障。 |  | 持续提升 | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  | 社会效益指标 | 扩大了人民防空的影响，提高了全社会的人民防空意识，增强了国防观念 |  | 不断提升 | 0 | 0 | 0 | 资金收回
|  | 生态效益指标 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 综合利用率（≥*%） |  | 95% | 0 | 0 | 0 | 资金收回
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度（≥*%） |  | 90% | 0 | 0 | 0 | 资金收回
总分 | [6 empty] | 0 | 0