## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什地区国土资源电子政务系统建设项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区自然资源局（本级） |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区自然资源局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 46.02 | 46.02 | 46.02 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.02 | 46.02 | 46.02 |  | — | 100% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据上级部门和信息化工作的要求，2016年由地区财政安排预算，采购中心集中采购，完成了地区国土局电子政务系统建设项目的预算和招标采购工作，招标价为76.7万元，截止2018年6已支付施工方项目款30.68万元，余46.02万元未支付，2018年6月我局根据财政要求将剩余资金以存量资金缴入财政国库，目前此项工作已完工通过验收，申请后续资金，用以支付施工方工程款 |  |  |  |  | 根据工作要求和财政预算安排，我局完成项目的安装验收调试使用工作，并申请后续资金，按照预算的安排将助金全部支付项目实施方，并且项目使用后达到了预期的目标，为单位的工作提供了有力的保障，资金完成全部支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 软件系统数量（套） |  | 1 | 1 | 6 | 6
|  |  | 硬件设备数量（套） |  | 20 | 20 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 软件系统质量合格率（%） |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 硬件设备质量的合格率（%） |  | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 完成招标采购时间（年∕月） |  | 2017-4 | 100% | 6 | 6
|  |  | 设备安装时间（年∕月） |  | 2017-5至2018-5 | 100% | 6 | 6
|  |  | 完工验收时间（年∕月） |  | 2018-10 | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 | 项目验收后支付工程款（万元） |  | 46.02 | 46.02 | 8 | 8
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高工作效率 |  | 有效提高 | 90% | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升政府服务能力 |  | 长期 | 90% | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员使用满意度（≥%） |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100