**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：粮食质量安全检验监测项目

实施单位（公章）：新疆喀什国家粮食质量监测站

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：高景山

填报时间：2018年12月9日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

新疆喀什国家粮食质量监测站为喀什地区粮食局下属的科级全额事业单位，编制9人，实有人数9人。单位主要职能是：对区域范围内粮油生产、收购、储存、加工、运输和销售环节原粮、成品、半成品等产品的相关质量、品质、卫生指标进行检验检测，为辖区内的粮食生产和经营者服务。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

**粮食质量安全检验监测项目，主要是对辖区内11个县（市）、国储库的地储粮、商品粮进行抽样检测，在3月15日至12月25日期间，**抽派抽样人员不少于3人，抽样次数不少于2次，扦样商品粮样品100份、地储粮样品40份，并对抽取的样品进行品质测报。严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场，切实从源头保障国家粮食安全和食品安全，确保人民群众“舌尖上的安全”。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新增项目。

**3、项目用途及范围**

本项目为地储粮、新收获粮食的常规质量、内在品质的会检及质量调查与品质测报，重点是加强对原粮卫生安全的检测。此项目主要用于扦样人员差费、样品购置、样品的包装费、托运费、样品的品质测报费用、扦样车辆费用等。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

粮食质量安全检验监测项目预算安排总额为10万元，其中财政资金10万元，2018年实际收到预算资金10万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

粮食质量安全检验监测项目实际支付资金10万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付品质测报试剂费用7万元、扦样人员差费、样品费、样品包装费、托运费用3万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合事业单位相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中。粮食质量安全检验监测项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。单位不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。

**经济性：严格按照项目预算执行，控制成本，在预算金额内完成预期指标。**

**效率性：按照年初预期指标完成本项目，项目完成率100%。**

**效益性：守住粮食收购、储存和出库三个重点环节，严防不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场，切实从源头保障国家粮食安全和食品安全，确保人民群众“舌尖上的安全”。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

此项目主要用于样品的扦样和品质测报，本年度的扦样和品质测报已完成。2019年3月开始对辖区内的11个县（市）的商品粮、地储粮进行扦样，预计扦样人员4人，抽取商品粮样品100份、地储粮样品40份，对抽取的样品进行品质测报，严防不符合**食品安全标准的粮食流入口粮市场，**确保人民群众的口粮安全。

2019年需加强人员业务能力培养，加快推进实验室资质认证工作的落实。提升检测能力，逐渐扩展检测范围。注重各岗位人员的技术能力的培养，不断提升各岗位人员的能力，提高质监站的检测水平。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

深入贯彻执行国家粮食质量标准和粮食安全监管体系要求，质监站秉着公正、科学、准确、高效的质量方针原则，认真履行工作职能，按照局机关的要求做好区域粮食质量监测工作，及时报送质量监测信息。一是全面抓好政策性粮食的质量安全监测，认真执行粮食质量管理办法、粮食清仓查库等法规制度，在局机关的统筹安排下全成了对全区全区储备粮、军供粮油等政策性粮食的入库、存储、出库三关的质量安全监测，确保了全区粮食存储安全。二是积极完成了2018年夏粮收购期间的扦样工作确保夏粮安全。三是积极配合自治区粮食质量监测中心完成新疆、宁夏、内蒙古粮食质量的会检工作。四是为粮安工程提供技术支撑。五是积极开展社会粮油质量委托监测服务。六是扩大粮食安全宣传，努力营造全社会关注粮食质量安全的良好氛围。为进一步扩大影响，积极做好粮食质量法律法规的宣传，我们积极参粮食安全宣传周活动，通过深入持久地宣传，逐步形成了全社会关心、支持粮食质量安全工作的良好氛围。

2、存在的问题

一是实验室资质认证存在困难。二是业务经费不足。

3、建议

建议财政局2019年能批复“计量认证项目”，我单位才有资金进行计量认证，加大对我站的资金投入，使粮食质量安全检验监测项目能更好的发挥作用。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

按照保障粮食质量安全、促进绿色、优质粮食发展的要求，做好收获和储存环节的粮食质量安全风险监测工作。监测内容主要包括：质量等级、内在品质、水分含量、生芽、生霉等情况，粮食生产和储存过程中施用的药剂残留、真菌毒素、重金属及其他有害物质污染等情况。定期向地区粮食局报送监测结果，发现问题及时报告，按照本局制订的预案，对发现的问题及时排查，采取相应的防控措施，及时消除安全隐患。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**