**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年夏粮收购专项检查项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食局

自治区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：张洪

填报时间：2018年12月6日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

喀什地区粮食局，内设机构5个，编制人数33人，实有在职人数25人。部门主要职能为：贯彻落实国家粮食工作的方针政策；协同有关部门制定和落实粮食总量平衡、宏观调控计划；依法监管粮食市场。对国家和地方储备粮实施管理，指导安全储粮和粮食仓储体系建设。编制粮食仓储建设计划和粮食行业发展规划。宣传和贯彻国家粮油质量标准，会同有关部门进行粮油质量管理。对粮办工业实施宏观管理，推动科技进步和技术创新工作等。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

**2018年财政批复我单位的项目预算1个，即“2018年夏粮收购专项检查项目”，此项目主要为监督检查各县粮食行政主管部门、国有粮食企业和其他收购主体执行国家、自治区粮食收购政策情况。主要用途为监督检查人员差费，陪同自治区人员监督检查差费。**

**预期目标：监督检查执行国家、自治区粮食收购政策和质量标准，完成36万吨的收购计划，满足全区150万人城镇居民和流动人口的粮食消费需求，确保全区粮食质量安全。**

**阶段性目标：夏粮收购前期：做好腾仓并库工作，空仓准备了30万吨，人员培训，培训人员达到600人次，粮食收购器械检化验维修，470多台/套。夏粮收购期间：人员督查6次，陪同自治区督导检查3次。确保36万吨收购计划完成。保证满足全区150万人城镇居民和流动人口的粮食消费需求，确保全区粮食质量安全。**

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

**此项目主要为监督检查各县粮食行政主管部门、国有粮食企业和其他收购主体执行国家、自治区粮食收购政策情况。主要用途为监督检查人员差费，陪同自治区人员监督检查差费。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**2018年夏粮收购专项检查项目**预算安排总额为3.5万元，其中财政资金3.5万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金3.5万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金3.5万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付监督检查人员的差旅费用3.5万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合行政单位相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**本项目不存在调整情况。**

**本项目不存在检查验收程序。**

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，按照地区财政局下发的差旅费报销标准的文件要求的标准执行。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

**经济性：主要根据项目实际情况和项目经济效益设置的指标进行综合分析，主要包括项目成本控制情况和项目成本节约情况。严格按照项目预算执行，控制成本，在预算金额内完成预期指标。**

**效率性：按照年初预期指标完成本项目，项目完成率100%。**

**效益性：完成36万吨的计划收购，满足全区150万城镇居民和流动人口的粮食消费需求，确保全区粮食质量安全。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

本年项目已完成，2019年计划在6月15日至9月30日期间，抽派8名干部赴各县（市）检查，监督执行国家、自治区粮食收购政策和质量标准，确保全区粮食质量安全。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

一是在提高政治站位，落实主体责任上下功夫。二是在强化合力宣传，政策全面覆盖上下功夫；根据地委领导指示，地区粮食局结合本地区实际，及时向各县市下发了《夏粮收购工作指导手册》，做好今年夏粮收购政策解读。三是在风险要素研判、强化底线思维、引导市场导向上下功夫；了解掌握各县市小麦收购收储制度改革进展情况，夏粮收购准备情况，加强对各县市的小麦收储制度改革政策宣传，分析小麦生产情况和市场情况，研究夏粮价格走势，预测分析收购形势。四是在主动担当作为，实现双赢局面上下功夫；各县市认真落实自治区收购政策。严格政策要求，坚决贯彻执行。做到了政策、价格、等级上墙、样品上柜工作。五是在服务管理并重，维护和谐秩序上下功夫。在收购高峰期，各粮站加强收购现场警力部署，对可能出现的苗头性、倾向性问题做到了及时研判、及时报告、及时采取措施。通过工作人员、村党支部、村委会，广泛宣传和组织落实预约、错峰购粮计划，采取预约收购、延长收购时间、增设收购网点、优化服务措施等方式，错开收购高峰，规范收购秩序，防止出现排长队、“过夜粮”问题，让广大粮农安心，确保了粮食收购期间安全。

2、存在的问题

我区夏粮收购工作还存在一定的问题和不足，主要表现在，一是各县市现有仓容不足，且都是高大平房仓，无法做到分级分仓储存。二是检化验能力还不足，特别是县一级检验机构和检化验人员不足。三是夏粮收购完成情况总体还不平衡。部分县与去年同比收购量减幅较大。四是各县市不同程度上存在对粮食等级把控不严格、不规范的情况。还有相当一部分部分粮站存在着以感观、经验确定等级的问题。五是部分粮站与农民签订粮食销售订单还不规范、不完整。六是还有相当部分农民优质优价意识不强，不清理直接交“毛粮”，既直接影响农民自己售收购等级和收益，又影响了粮站收购进度。

3、建议

建议各县市结合实际，抓好2019年夏粮收购，努力完成夏粮收购指导性计划，避免本地粮食安全出现问题，确保完成我区收购指导性计划，确保本地粮食安全。转变种粮观念，从数量型向质量型转变。粮食种植面积、品种、管理方式，应作合理配置。调整小麦播种面积和管理方式，宜粮则粮、宜果则果，“林粮兼做”应作为过渡性措施，阶段性实施。在小麦生产质量上下功夫，调减次宜粮食品种和种植面积。大力推进优质粮功能区建设，优化粮食种植结构，树立优质粮主产区地位，藏粮与地，藏粮于技，以适应“优质优价、优质优补”小麦收储政策改革要求。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

通过督导检查，推进全区夏粮收购工作，完成了预期计划，确保了粮食安全。国有粮食购销企业在我区夏粮收购中继续发挥了发挥了引导收购、形成价格和保供稳价主渠道作用。全地区完成收购37.3万吨，国有粮食购销企业已收购夏粮29.69万吨。由于综合考虑市场价格、农民收益和企业利益，我区提出的收购建议指导价，适度提高了我区小麦市场价格，又确保了农民收入不逆转，也基本实现了在当前价格形势下企业保本微利的经营要求。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**