## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 第三次全国国土调查项目
主管部门 |  | 喀什地区自然资源局 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 220 | 174.44 |  | 10 | 79.3% | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 220 | 174.44 |  | — | 79.3% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 受喀什地区自然资源局的委托，根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、自治区人民政府《关于开展自治区第三次全国土地调查的通知》（新政发〔2017〕146号）、自治区人民政府办公厅《关于印发自治区第三次全国国土调查实施方案的通知》（新政办函〔2019〕36号）文件要求，全面组织实施喀什地区第三次全国国土调查工作，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治 理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。 |  |  |  |  | 全面组织实施喀什地区第三次全国国土调查工作，完成辖区各县市国土现状调查，全面细化和完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，完成了各县土地权属调查，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现了成果信息化管理与共享，提高了资源利用率，完成了各县市国土数据库建设工作，保障了人民群众合法权益。通过完成租用设备等工作经费支出，保障了各项工作平稳运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成辖区各县级国土现状调查（≧%） |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 完成辖区各县级土地权属调查（≧%） |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 完成辖区各县级国土数据库建设（≧%） |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 开展专项用地调查与评价（≧%） |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 开展辖区各县统一时点变更（≧%） |  | 90% | 90% | 5 | 5
|  | 质量指标 | 通过国家核查（≧%） |  | 100% | 70% | 5 | 3 | 原因：自治区区相关文件要求第三次全国国土调查工作2020年10月全部完成，本单位此项目工作还未全部验收完成。措施：待项目全部验收完成可达到国家标准核查，预期指标可达到100%。
|  | 时效指标 | 按照国家成果交汇时间要求，完成国家核查意见的整改工作 |  | 2019年6月31日前 | 100% | 5 | 5
|  |  | 按照国家成果交汇时间要求，完成12县级的国土调查成果上报工作 |  | 2019年9月31日前 | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 地区级数据库建库及合库经费总额（万元） |  | 100 | 74.44 | 5 | 3 | 原因：自治区区相关文件要求第三次全国国土调查工作2020年10月全部成，本单位此项目工作还未全部验收完成，资金未支付完全结转至下一年。措施：2020年加快支付进度，项目实施进度。
|  |  | 全年检查、指导、租用设备等保运转经费总额（万元） |  | 120 | 100 | 5 | 4 | 原因：第三次全国国土调查各县市合库工作前期手续费用已拨付，留底质保金。措施：待项目验收合格通国家验收后支付剩余资金。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 社会服务能力的提升（≧%） |  | 99% | 80% | 7.5 | 6 | 原因：自治区区相关文件要求第三次全国国土调查工作2020年10月全部成，本单位此项目工作还未全部验收完成。措施：待项目全部验收完成可达到国家标准核查，预期指标可达到100%。
|  | 生态效益指标 | 掌握自然资源范围内土地利用状况 |  | 有效掌握 | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 可持续影响指标 | 持续提供政府公共服务能力（≧%） |  | 99% | 100% | 7.5 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门及服务对象对此项工作满意程度（≧%） |  | 90% | 80% | 7.5 | 6 | 原因：自治区区相关文件要求第三次全国国土调查工作2020年10月全部成，本单位此项目工作还未全部验收完成。措施：待项目全部验收完成可达到国家标准核查，预期指标可达到100%。
总分 | [6 empty] | 100 | 80