## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 下达2019年第一批自治区预算内基建投资预算资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 21.93 |  | 10 | 43.86% | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 21.93 |  | — | 44% | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为有效缓解喀什地区供煤紧张局面，推进，完成喀拉图孜矿区总体规划批复。保障和改善当地民生，进一步完善基础设施，积极推进我区实现长治久安总目标。 |  |  |  |  | 已完成新疆喀什喀拉吐孜矿区总体规划的编制工作 ，2019年8月获得新疆喀什喀拉吐孜矿区总体规划的批复。有效推进喀什地区喀拉吐孜矿区环评的批复等工作，已确定开发主体，正在开展下一步工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设置矿泉个数（个） |  | 3 | 3 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 资金拨付率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 完成规划批复（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成规划时间（月） |  | 5 | 5 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 完成规划所需成本（万元） |  | 50 | 21.93 | 10 | 8 | 结余资金28.07万元,用于2020年矿区资源整合后续工作经费
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推进煤碳资源开发，提高矿产资源附加值，带动矿井建设项目总投资（亿元） |  | 10 | 10 | 5 | 5
|  |  | 完成规划，缓解喀什地区煤碳供应紧张局面，推进煤碳生产总规模（万吨/年） |  | 240 | 240 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 促进基层民生改善，抢劫经济健康发展 |  | 有效维护 | 100% | 5 | 5
|  |  | 完成规划，缓解喀什地区煤碳供应紧张局面（%） |  | 50% | 50% | 5 | 5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 煤碳开采可持续年限（年） |  | 30 | 30 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用煤群体满意度（%） |  | 98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93
备注：项目前期费下达之前编制费通过援疆资金解决支付247.37万元（合同总价：269.3万元，其中：矿区总规、环评报告编制费219.3万元，矿区地质勘察报告编制费50万元）、前期费下达后只支付最后一批编制费21.93万元，将结余资金28.07万元,用于2020年矿区资源整合后续工作经费。