喀什地区发改委提前下达2019年农产品成本调查经费项目支出绩效评价报告

项目名称：提前下达2019年农产品成本调查经费

实施单位：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

评价部门：新疆维吾尔自治区喀什地区发展和改革委员会

二零二零年四月

- 基本情况

- 项目概况

- 项目背景及立项依据

为确保农产品成本调查和市场价格信息监测预警价格工作基本稳定，通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供公共科学依据。

- 项目主要内容及实施情况

本项目根据自治区财政厅新财建[2018]第520号《关于提前下达2019年度农产品成本调查经费的通知》精神，旨在确保农产品成本调查和市场价格信息监测预警价格工作基本稳定。项目主要用于发放全地区农产品成本调查户、价格监测点务工补贴费、监测预警及调研报告费用等，确保价格监测、价格监管、价格服务各项工作正常开展。涉及喀什地区各县市、乡镇。

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与自治区发改委对接，制定《农产品成本调查补助资金使用管理办法》，组织价格成本监测科进行资金分配和使用，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

- 资金投入和使用情况

本项目总投资8万元，资金来源为自治区专项资金。

提前下达2019年农产品成本调查经费主要用于发放全地区农产品成本调查户、价格监测点务工补贴费、监测预警及调研报告费用等，确保价格监测、价格监管、价格服务各项工作正常开展。项目资金主要用于支付监测预警及调研报告费用2.2万元、发放农产品成本调查户补贴费用5.8万元。

本项目资金严格按照自治区价格监测补助资金使用管理办法和地区财政资金管理制度支付资金；资金支付由本单位分管地区领导、主管财务领导、地区财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 绩效目标

总体目标为：通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供公共科学依据。

项目共设置1级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，绩效目标申报表详见附件1。

- 评价工作简述

- 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价提前下达2019年农产品成本调查经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

- 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为提前下达2019年农产品成本调查经费项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

- 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

  - 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

  - 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

  - 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

  - 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系。

- 本项目绩效评价体系

- 本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

- 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

- 评价标准

- 项目评价标准采用计划标准

- 绩效评价工作过程

- 本次评价成立了评价工作组，成员如下：

| - 评价人 | - 职责 | - 职称 |
| --- | --- | --- |
| - 孟建华 | - 评价组组长 | - 党组书记 |
| - 祖力比亚·司马依 | - 评价组成员 | - 副科 |
| - 多力坤·吐拉甫 | - 评价组成员 | - 正科 |

- 本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优，详见附件4。

- 绩效评价指标分析

- 项目的决策情况

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分，项目严格按照规定的程序申请设立，审批文件、材料等符合相关要求。项目根据相关文件要求设置了相应的绩效目标，项目绩效目标设立合理，与实际工作内容相关。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

项目资金投入方面，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配有测算依据，与补助地方实际相适应。

- 项目的过程情况

在资金管理方面，项目资金到位足额及时，支付及时，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，我单位已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

- 项目产出情况

项目产出数量为农产品批发市场信息采集（≥条），预期指标值为100条，实际完成值为100条，指标达到预期目标。

项目产出数量为生猪等定点监测数量（个），预期指标值为10个，实际完成值为10个，指标达到预期目标。

项目产出数量为农产品成本收益调查报告（份），预期指标值为1份，实际完成值为1份，指标达到预期目标。

监测预警报告及调研和产品分析报告（>份），预期指标值为2份，实际完成值为2份，指标达到预期目标。

项目产出质量为统计监测数据，调查覆盖率（≥%），预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标达到预期目标。

项目产出时效为调查及时率（≥%），预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标达到预期目标。

项目产出成本指标为监测预警及调研报告费用（万元），预期指标值为2.2万元，实际完成值为2.2万元，指标达到预期目标。

项目产出成本指标为农产品调查户补贴成本（万元），预期指标值为5.8万元，实际完成值为5.8万元，指标达到预期目标。

- 项目效益情况

项目实施产生的经济效益指标无。

项目实施产生的社会效益指标为为农牧业生产、农产品加工提供有效依据和指导，预期指标值为有效提供，实际完成值为有效提供，指标达到预期目标。

项目实施产生的生态效益指标无。

项目的可持续效益效益指标为随时掌握价格动态（>%），预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标达到预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为农户满意度（>%）：预期指标值为95%，实际完成值为95%，指标达到预期目标。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法。通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，资金安排合理，使用过种严格把关，没有超预算。年初项目资金安排与实际项目资金使用完全吻合。

- 存在的问题及原因分析

通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，因无检查专用车辆，一定程度上影响了项目的实施效果。

- 有关建议

年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

- 其他需要说明的问题

无其他说明内容。

附件1：喀什地区发改委提前下达2019年农产品成本调查经费项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区发改委提前下达2019年农产品成本调查经费项目支出绩效评价指标体系

附件3：喀什地区发改委提前下达2019年农产品成本调查经费项目支出绩效评价评分表

附件4：绩效评价依据

附件5：喀什地区发改委提前下达2019年农产品成本调查经费项目支出绩效自评表