## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什地区赴广东对接消费扶贫、助力脱贫攻坚工作方案
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.21192万元 | 14.21192万元 | 14.21192万元 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.21192万元 | 14.21192万元 | 14.21192万元 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 聚焦总目标，打赢脱贫攻坚战，带动贫困群众增收致富。进一步拓展本地特色农产品在粤销售市场，组织喀什地区12个县市、相关单位企业和4个援疆前方指挥部扶贫农业负责同志赴广东开展对接调研，期间拜访广东省、深圳市、广州市、佛山市、东莞市领导，由喀什行署与广东省农业厅签署合作备忘录、与深圳市签署合作备忘录，与广东省知名农产品加工销售企业对接，拓展销售渠道。 |  |  |  |  | 签署备忘录2份，建立喀什特色农产品销售专区800平方, 召开喀什地区名特优农产品推介会2场；客商对喀什特色农产品知晓率达10%；开拓特色农产品销售市场份额持续增长，有力促进消费扶贫助力脱贫攻坚有力推进。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 签署备忘录 |  | 2 | 2 | 10 | 10
|  |  | 召开喀什地区名特优农产品推介会 |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 建立喀什特色农产品销售专区（平方） |  | 800 | 800 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 客商对喀什特色农产品知晓率（≥*%） |  | 10% | 10% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 推介会布展完成率（≥*%） |  | 95% | 95% | 5 | 5
|  |  | 推介会扶持完成时限（月） |  | 3 | 3 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 喀什地区农产品推广费（万元） |  | 14.2119 | 14.2119 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 喀什名优特色产品推介与广东企业签订要约（亿） |  | 10 | 10 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 开拓特色农产品销售市场 |  | 持续增长 | 80% | 5 | 4 | 原因：定性指标不好量化；措施：定性指标量化
|  |  | 促进消费扶贫助力脱贫攻坚 |  | 持续增长 | 80% | 5 | 4 | 原因：定性指标不好量化；措施：定性指标量化
|  | 生态效益指标 | 科学种植养殖，减少对土地的破坏。 |  | 持续改善 | 80% | 5 | 4 | 原因：定性指标不好量化；措施：定性指标量化
|  | 可持续影响指标 | 做好品牌建设，推进农业健康发展 |  | 持续发展 | 80% | 10 | 8 | 原因：定性指标不好量化；措施：定性指标量化
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度评价（≥*%） |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95