## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 自治区外聘农业专家项目
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25万元 | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25万元 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据喀署发[2018]46号文件精神，聘请自治区农业科学院、林业科学院、畜牧科学院共5名专家，来喀什带动县市建设示范田（园、小区），开展技术服务、指导培训。5名专家，每名专家5万元工作经费，共计25万元，从中安排5万元用于做好服务保障。聘请专家，加快解决喀什农业生产中的重大关键性技术问题，增强科技进步对农业发展的支撑能力，实现农业增产增收，推进现代农业发展，促进农民增收。 |  |  |  |  | 相关单位未聘请自治区农业科学院、林业科学院、畜牧科学院专家，未实施项目
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 聘请自治区农业专家 |  | 5名 | 0 | 14 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
|  | 质量指标 | 确保喀什农业生产重大关键性技术问题解决率 |  | ≥98% | 0 | 12 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
|  | 时效指标 | 农业专家开展技术服务、指导培训天数 |  | ≥20天 | 0 | 12 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
|  | 成本指标 | 根据喀署发【2018】46号文件安排费用 |  | 每名专家5万元，共计25万元 | 0 | 12 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 初级农产品加工率 |  | ≥20% | 0 | 8 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
|  | 社会效益指标 | 受益县市范围 |  | 12县市 | 0 | 8 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
|  | 生态效益指标 | 畜禽粪污综合利用率 |  | ≥20% | 0 | 7 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
|  | 可持续影响指标 | 农业科技进步率 |  | ≥45% | 0 | 7 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 农民农业生产便捷感 |  | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 原因：项目未实施预算收回；措施：精准安排项目
总分 | [6 empty] | 100 | 0