## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 提前下达2019年农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金（两区划定）
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区农业农村局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15万元 | 15万元 | 0.7万元 |  | 10 | 4.67% | 0.47
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15万元 | 15万元 | 0.7万元 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照自治区要求完成两区划定工作，落实喀什地区生产功能区和重要农产品功能区划定任务。 |  |  |  |  | 按照自治区要求完成两区划定工作，完成喀什地区3个县市生产功能区和重要农产品功能区划定任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成两区划定工作任务县市数量 |  | 5 | 3 | 8 | 4.8 | 原因：两区划定上图入库未完成；措施：结转下年督促进度
|  |  | 完成两区划定指导现实工作次数 |  | 4 | 4 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 两区划定计划完成率 |  | 100 | 25% | 8 | 2 | 原因：两区划定上图入库未完成；措施：结转下年督促进度
|  |  | 完成两区划定工作任务 |  | 281.6 | 281.6 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 计划两区划定完成时间 |  | 2019-12-01 | 25% | 8 | 2 | 原因：两区划定上图入库未完成；措施：结转下年督促进度
|  | 成本指标 | 两区划定工作经费（万元） |  | 15 | 0.7 | 8 | 0.37 | 原因：两区划定上图入库未完成；措施：结转下年督促进度
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 项目区粮食产量增加 |  | 增长 | 80% | 10 | 8 | 原因：两区划定上图入库未完成；措施：结转下年督促进度
|  |  | 粮食生产面积持续 |  | 持续 | 80% | 10 | 8 | 原因：两区划定上图入库未完成；措施：结转下年督促进度
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 粮食产量持续增长 |  | 增长 | 80% | 10 | 8 | 原因：两区划定上图入库未完成；措施：结转下年督促进度
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度（>%) |  | 80 | 80 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 61.64