## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 农产品质量安全检测运行项目
主管部门 |  | 地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 农产品质检中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 32 | 32 | 32 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 32 | 32 | 32 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 做好全区农产品开展农药残留定量检测工作，加强全区农产品质量安全检测工作，及时为全区农产品质量安全监管工作提供有效科学依据，加强12县市农产品质量安全检测工作指导力度，做好农产品生产宣传工作。 |  |  |  |  | 全区农产品开展农药残留定量检测工作，加强全区农产品质量安全检测工作，及时为全区农产品质量安全监管工作提供有效科学依据，加强12县市农产品质量安全检测工作指导力度，已开展全区农产品开展农药残留定量检测 4次， 开展对12个县市农产品质量安全检测工作实情况检查 12次 。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 全区农产品开展农药残留定量检测 |  | 4次 | 4次 | 4 | 4
|  |  | 采购检测药品和试济数量 |  | 一批 | 一批 | 4 | 4
|  |  | 开展对12个县市农产品质量安全检测工作实情况检查次数 |  | 12次 | 12次 | 4 | 4
|  |  | 检测业务培训数量 |  | 一批 | 一批 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 开展对12个县市农产品质量安全检测工作督导率 |  | 1 | 1 | 4 | 4
|  |  | 检测药品和试济验收合格率 |  | 验收合格 | 80% | 3 | 2.4 | 原因：定性指标量化后完成情况无法合理量化；措施：合理确定定性指标量化标准
|  |  | 检测业务培训合格率 |  | 〉=96% | 96% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2019年农产品质量安全检测工作，确保本区农产品质量安全率 |  | 〉=98% | 98% | 5 | 5
|  |  | 检测药品和试济采购完成时间 |  | 2019年10月15日前 | 80% | 3 | 2.4 | 原因：定性指标量化后完成情况无法合理量化；措施：合理确定定性指标量化标准
|  |  | 开展对12个县市全区农产品检测完成时间 |  | `2019年12月 | 80% | 3 | 2.4 | 原因：定性指标量化后完成情况无法合理量化；措施：合理确定定性指标量化标准
|  | 成本指标 | 2019年农产品质量安全检测工作经费 |  | 8万元 | 8万元 | 4 | 4
|  |  | 业务工作培训费 |  | 8万元 | 8万元 | 4 | 4
|  |  | 检测药品和试济购成本 |  | 16万元 | 16万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 通过对全区农产品农药检测，改善和降低农药的使用，提高农产价值，增加农民的收入。 |  | 有效增加 | 80% | 7 | 5.6 | 原因：定性指标量化后完成情况无法合理量化；措施：合理确定定性指标量化标准
|  | 社会效益指标 | 2019年农产品质量安全检测工作，确保本区销售农产品质量群众放心率 |  | 〉=99% | 99% | 8 | 8 | 原因：定性指标量化后完成情况无法合理量化；措施：合理确定定性指标量化标准
|  | 生态效益指标 | 2019年农产品质量安全检测工作，科学的指导种植结构，将底对土地的破坏率。 |  | < =5% | 5% | 8 | 8 | 原因：定性指标量化后完成情况无法合理量化；措施：合理确定定性指标量化标准
|  | 可持续影响指标 | 2019年农产品质量安全检测工作，科学的指导种植结构，加强药品使用管理，保障农业生产的发展。 |  | 可持续发展 | 80% | 7 | 5.6 | 原因：定性指标量化后完成情况无法合理量化；措施：合理确定定性指标量化标准
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务受益对象满意度评价 |  | >=95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.4