## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 2019年“专项工作”工作经费（第二批）（为民办实事经费）
主管部门 |  | 喀什地区农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区农业技术推广中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 10 | 全年执行数 |  | 10 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 与目标申报表、跟踪表一致 | 10 | 10 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 地区农业技术推广中心在2019年安排2个，分别在莎车县巴格阿瓦提乡8村、9村，根据相关规定，其中2个村年所需办公经费和为民办实事经费成本20万元。在项目执行中及时支付拨付资金，确保措施落实到位。通过项目的执行，确保村部基础设施、慰问贫困户、开展节假欢庆活动、村级组织工作、环境整治等工作顺利开展，提高村民的物质、文化生活，建设美丽乡村发挥工作小队能力，创建群众满意的工作小队。 |  |  |  |  | 地区农业技术推广中心在2019年安排2个，分别在莎车县巴格阿瓦提乡8村、9村，根据相关规定，其中2个村年所需办公经费和为民办实事经费成本20万元。在项目执行中及时支付拨付资金，确保措施落实到位。通过项目的执行，确保村部基础设施、慰问贫困户、开展节假欢庆活动、村级组织工作、环境整治等工作顺利开展，提高村民的物质、文化生活，建设美丽乡村发挥工作小队能力，创建群众满意的工作小队。该项目已完成，达到预期目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安排工作小队数量（个） |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  |  | 涉及乡村数（个） |  | 2 | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 资金拨付率（%） |  | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 | 节假日等庆祝活动经费（元） |  | 6000 | 6000 | 3 | 3
|  |  | 环境整治等（元） |  | 28000 | 28000 | 3 | 3
|  |  | 村部基础设施（元） |  | 4500 | 4500 | 3 | 3
|  |  | 村级组织工作经费（元） |  | 51500 | 51500 | 3 | 3
|  |  | 慰问贫困户及四项活动金额（元） |  | 10000 | 10000 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 及时解决群众困难，提升群众幸福指数 |  | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 | 12
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 持续为群众提供公共服务能力 |  | 长期 | 达成年度指标 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村民满意度（%） |  | 95% | 95% | 5 | 4.7
|  |  | 受益村满意度（%） |  | 100% | 达成年度指标 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7
备注：定性指标的的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。