## 绩效目标自评表
附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什地区草原生物灾害监测预警中心建设项目 | [8 empty] | 第三方打分 | 扣分原因
主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区草原站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 | 50.956 |  | 10 | 84.93% | 8.493 | 8.493 | 资金未执行完毕
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
|  | 上年结转资金 |  | 60 | 60 | 50.956 |  | — | 84.93% | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以草原生物灾害监测预警中心依托，通过项目建设改善草原有害生物灾害监测预报能力条件，完善监测预警设施设备，健全灾害监测预警网络，提高草原生物灾害监测预警能力和技术水平，为草原生物灾害防控提供决策依据。 |  |  |  |  | 该项目于2019年12月19日完成全部内容，完成测报分析室、档案室改造面积441.5平方米，采购档案密集柜购置数量9个，网络布线安装工程2000米，工作台购置20套，监测设备采购16个。通过实施草原生物灾害监测预警中心建设项目，极大地改善了我站开展草原生物灾害监测预警工作的设施、设备条件，提高了草原生物灾害防控能力和草原资源与生态安全保障能力。。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 档案密集柜购置数量（个） |  | 9 | 9 | 4 | 4 |  |  | 4
|  |  | 测报分析室、档案室改造面积（平方米） |  | 441.5 | 441.5 | 4 | 4 |  |  | 4
|  |  | 网络布线安装工程（米） |  | 2000 | 2000 | 4 | 4 |  |  | 4
|  |  | 工作台购置数量（个） |  | 20 | 20 | 3 | 3 |  |  | 3
|  |  | 监测设备采购数量（个） |  | 16 | 16 | 4 | 4 |  |  | 4
|  | 质量指标 | 工程质量合格率（≥%） |  | 90% | 90% | 4 | 4 |  |  | 4
|  |  | 设备采购合格率（≥%） |  | 90% | 100% | 4 | 4 |  |  | 4
|  | 时效指标 | 工程完工及时率（%） |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  | 3
|  | 成本指标 | 档案密集柜购置数量（≤元/个） |  | 2000 | 2000 | 4 | 4 |  |  | 4
|  |  | 测报分析室、档案室改造面积（≤元/平方米） |  | 552.66 | 416.377 | 4 | 4 |  |  | 4
|  |  | 网络布线安装工程（≤元/米） |  | 15 | 14.303 | 4 | 4 |  |  | 4
|  |  | 监测设备采购数量（≤元/个） |  | 13250 | 12101.5 | 4 | 4 |  |  | 4
|  |  | 工作台购置数量（≤元/个） |  | 2000 | 2000 | 4 | 4 |  |  | 4
| 效益指标（30分） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困户数（户） |  | 418 | 418 | 5 | 5 |  |  | 5
|  | 生态效益指标 | 受益建档立卡贫困人数（人） |  | 1615 | 1615 | 5 | 5 |  |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 提高草原生物灾害监测预警准确率(≥%) |  | 80% | 85% | 10 | 10 |  |  | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困户满意度（≥%） |  | 80% | 85% | 5 | 10 |  |  | 10
|  |  | 减少草原生物灾害成灾率受益群众满意度(≥%) |  | 80% | 85% | 5 | 10 |  |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.493 |  |  | 98.493