## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什地区政务服务建设外网横向接入项目
主管部门 |  | 喀什地区电子政务管理办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区电子政务管理办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20.58 |  | 20.58 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 20.58 |  | 20.58 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障地区49家单位接入政务服务YTH建设平台计划实施该项目，该项目预算金额20.58万元。内容：1、政务外网横向接入线路49条，单条线路带宽20兆以上；2、政府采购率100%，线路故障率2%以内，故障排除时间8小时以内；3、单条线路月租费350元以内；4、在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高；5、窗口使用年限五年以上，政务服务建设外网横向接入单位满意率95%以上。 | [5 empty] | 该项目旨在保障地区49家单位接入自治区政务服务平台，经过政府采购，确定由中国移动股份有限公司喀什分公司承建，49家单位于去年4月初接入政务服务平台，系统运行WD。截至12月底，系统已运行12个月。49家接入单位已经在该平台进行在线业务处理，在线办事水平逐步提高，政务公开水平逐步提高，49家接入单位满意率100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政务外网横向接入线路 |  |  | =49条 | =49条 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 单条线路带宽 |  |  | =20兆 | =20兆 | 7.14 |  | 7.14
|  | 质量指标 | 线路故障率 |  |  | ≤2% | =2% | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 故障排除时间 |  |  | ≤8小时 | =8小时 | 7.14 |  | 7.14
|  |  | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 7.14 |  | 7.14
|  | 时效指标 | 日常巡查维修及时率 |  |  | ≥90% | =90% | 7.14 |  | 7.14
|  | 成本指标 | 单条线路月租费 |  |  | ≤350元 | =350元 | 7.16 |  | 7.16
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 在线办事水平 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
|  |  | 提高工作效率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 窗口设计使用年限 |  |  | ≥5年 | =5年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 梁雁东 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15999242002
经 办 人： |  | 黄俊俊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18999085008