## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 绩效评价管理信息系统建设经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360.00 | 360.00 |  | 265.62 |  | 10 |  | 73.7% |  | 7.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 360 |  | 265.62 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻落实《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》，完成喀什地区预算绩效一体化管理系统建设，地区本级开发及后期维护系统共分为14套，同时贯通13个县（市、区），实现地区本级及十二13个县（市、区）各单位财政资金预算资金使用得到绩效信息化管控，保障财政预算绩效管理工作正常开展，提升了应用软件人员的工作效率，进一步提高财政资金使用的科学性、合理性。 | [5 empty] | 贯彻落实《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》，本年度已完成喀什地区预算绩效一体化管理系统建设，地区本级开发及后期维护系统共分为14套，同时贯通13个县（市、区），实现地区本级及十二13个县（市、区）各单位财政资金预算资金使用得到绩效信息化管控，保障财政预算绩效管理工作正常开展，提升了应用软件人员的工作效率，进一步提高财政资金使用的科学性、合理性。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 预算绩效管理系统 |  |  | =14套 | =14套 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 软件使用县市 |  |  | =13个 | =13个 | 6.25 |  | 6.25
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 系统故障率 |  |  | ≤5% | =0% | 6.25 |  | 6.25
|  | 时效指标 | 各阶段任务完成及时率 |  |  | ≥95% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 业务处理及时率 |  |  | ≥95% | =100% | 6.25 |  | 6.25
|  | 成本指标 | 开发及后期维护费 |  |  | =3.428万元/套 | =3.428万元/套 | 6.25 |  | 6.25
|  |  | 软件使用县（市、区）成本 |  |  | =24万元/个 | =24万元/个 | 6.25 |  | 6.25
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 投诉减少率 |  |  | ≥99% | =100% | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障绩效工作正常开展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应用软件人员的满意度 |  |  | ≥95% | =97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.3
项目负责人： |  | 罗建平 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2592011
经 办 人： |  | 孙文成 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 2595011