## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年纤维公证检验经费
主管部门 |  | 喀什地区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区纤维检验所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 852.00 |  | 500.00 |  | 10 |  | 58.6% |  | 5.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 852 |  | 500 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据相关文件购置专用设备2台，对实验室基础设施进行维护1次，聘用相关劳务人员，充分履行国家检验制度法定职能。 | [5 empty] | 该项目检验经费500万元，完成全地区10000批次的公证检验工作。降低全地区不合格产品率，提高喀什地区收购加工企业群体满意度。对未经公证检验的纺织原棉实施公证检验，满足下游纺织企业对公证检验的需求，逐步形成对加工环节、专业监管仓库库和销地纺织企业的全产业链条的公证检验全覆盖，充分履行国家检验制度法定职能。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用设备 |  |  | =2台 | =2台 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 实验室基础设施维护 |  |  | =1个 | =1个 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 聘用劳务人员 |  |  | ≥180人 | =160人 | 3.57 |  | 3.17 |  | 公检高峰期受特殊事件影响聘用劳务人员减少，措施：做好年初计划
|  |  | 人员出差补助人数 |  |  | =28人次 | =14人次 | 3.57 |  | 1.79 |  | 公检高峰期受特殊事件影响出差人员减少。措施：做好年初计划
|  |  | 检验 |  |  | ≤10000批次 | =10000批次 | 3.57 |  | 3.57
|  | 质量指标 | 设备质量验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 抽检产品平均合格率 |  |  | ≥95% | =95% | 3.57 |  | 3.57
|  | 时效指标 | 检验及时率 |  |  | ≥95% | =95% | 3.57 |  | 3.57
|  | 成本指标 | 实验室基础设施维护成本 |  |  | ≤60万元 | =60万元 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 专用设备购置成本 |  |  | ≤46万元 | =46万元 | 3.57 |  | 3.57
|  |  | 聘用劳务人员费用 |  |  | ≤420万元 | =290万元 | 3.57 |  | 2.46 |  | 公检高峰期受特殊事件影响聘用劳务人员减少。措施：做好年初计划
|  |  | 人员出差补助费用 |  |  | ≤55万元 | =9万元 | 3.59 |  | 0.58 |  | 公检高峰期受特殊事件影响出差人员减少。措施：做好年初计划
|  |  | 检验费用 |  |  | ≤271万元 | =95万元 | 3.57 |  | 1.26 |  | 与往年相比检验数量减少，检验费用减少。措施：做好年初计划
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 全地区不合格产品降低情况 |  |  | 不断降低 | 不断降低 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 检验数据的期限 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业员工满意度 |  |  | ≥95% | =98% | 10 |  | 9.8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.99
项目负责人： |  | 王树军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899117898
经 办 人： |  | 王永萍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18130808697