## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2019年公证检验经费项目
主管部门 |  | 喀什地区市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区纤维检验所
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3034.54 | 479.41 |  | 479.41 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 3034.54 | 479.41 |  | 479.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 无 | [5 empty] | 2020年1-7月实际完成1765批次的公证检验工作，完成仪器化检验专用设备的采购，完成实验室及检验设备的维护保养工作，服务于全地区的纺织原棉公证检验。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备购置 |  |  | =10台 | =8台 | 3.57 |  | 2.86 |  | 资金7月被财政收回，项目未执行完毕
|  |  | 实验室基础设施维护 |  |  | =3个 | =1个 | 3.59 |  | 1.2 |  | 资金7月被财政收回，项目未执行完毕
|  |  | 人员出差补助人数 |  |  | =28人次 | =14人次 | 3.57 |  | 1.79 |  | 资金7月被财政收回，项目未执行完毕
|  |  | 检批次 |  |  | ≤3万批次 | =0.18万批次 | 3.57 |  | 0.21 |  | 资金7月被财政收回，项目未执行完毕
|  |  | 聘用劳务人员（月/人） |  |  | ≥150人/月 | =50人/月 | 3.57 |  | 0 |  | 资金7月被财政收回，项目未执行完毕
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =80% | 3.57 |  | 2.86 |  | 资金被收回，采购项目未完成
|  |  | 设备质量验收合格率 |  |  | =100% | =80% | 3.57 |  | 2.86 |  | 资金被收回，采购项目未完成
|  |  | 抽检产品平均合格率 |  |  | ≥98% | =70% | 3.57 |  | 2.54 |  | 资金被收回，采购项目未完成
|  | 时效指标 | 检验及时率 |  |  | ≥95% | =63% | 3.57 |  | 0 |  | 资金被收回项目未执行完毕
|  | 成本指标 | 实验室基础设施维护成本 |  |  | ≤603万元/个 | =313.61万元 | 3.57 |  | 1.86 |  | 资金被收回，项目未执行完毕
|  |  | 检验专用设备购置成本 |  |  | ≤33.4万元/台 | =26.88万元 | 3.57 |  | 2.87 |  | 资金被收回项目未执行完毕
|  |  | 人员出差补助费用 |  |  | ≤53万元 | =33.37万元 | 3.57 |  | 2.25 |  | 资金被收回，项目未执行完毕
|  |  | 检费用 |  |  | ≤314万元 | =74.71万元 | 3.57 |  | 0.85 |  | 资金被收回，项目未执行完毕
|  |  | 聘用劳务人员费用 |  |  | ≤3.5万元/人/月 | =0.84万元 | 3.57 |  | 0.86 |  | 资金被收回，项目未执行完毕
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 全地区不合格产品降低情况 |  |  | 不断降低 | 不断降低 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 检验数据的期限 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业员工满意度（≥*%） |  |  | ≥95% | =98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.01
项目负责人： |  | 王树军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2850863
经 办 人： |  | 王永萍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 8130808697