## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 设备购置项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5.70 | 5.70 |  | 5.70 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.7 | 5.7 |  | 5.7 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀什地区财政局《关于解决购置办公设备资金事宜的报告》（﹝2020﹞112号）文件精神，计划购买电脑6台、打印机6台、办公桌椅6套、档案柜4组、沙发2组，预计支出5.7万元，政府采购率100%，设备验收合格率100%，保障工作正常开展。 | [5 empty] | 截止12月底，已通过政采云购买笔记本3台，台式机2台、打印机6台、办公桌18套、档案柜2组、沙发1组，支出5.7万元，政府采购率100%，设备验收合格率100%，保障工作正常开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购电脑、打印机数 |  |  | =12台 | =12台 | 6 |  | 6
|  |  | 购置办公家具数 |  |  | =12个 | =12个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
|  |  | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 办公设备平均成本 |  |  | ≤0.35万元 | =0.35万元 | 10 |  | 10
|  |  | 办公家具平均成本 |  |  | ≤0.125万元 | =0.125万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障工作开展情况 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障日常工作WD开展 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意率 |  |  | ≥95% | =95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 罗贤冬 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099572791
经 办 人： |  | 古再努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13029633644