## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 下达2020年下半年工作经费（专业队为民办实事经费）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区地震局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区地震局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 5 |  | 5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目按照自治区相关文件要求，依据为民办实事工作经费管理办法，将项目资金5万元用于解决群众诉求、奖励先进等方面，提高群众生活幸福感和对党的感恩意识，让群众对本项目的实施满意度达到95%以上。 | [5 empty] | 根据为民办实事工作经费使用办法规定，用项目资金购买物品奖励在农业生产和就业中表现突出的60名先进个人；购买54米防护栏保障群众出行安全，于保障伽师县江巴孜乡14村专业队，购置4429公斤蔬菜，解决群众在疫情期间的生活困难，维修大队部暖气管道。达到了预期效果，保障村两委班子和专业队的各项工作顺利推进，群众满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障专业队数量 |  |  | =1个 | =1个 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 购买奖励先进奖品数量 |  |  | =60个 | =60个 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 购买解决群众生活困难蔬菜 |  |  | =4000公斤 | =4429公斤 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 购买防护栏 |  |  | =60米 | =54米 | 4.17 |  | 3.75 |  | 偏差原因：经测量54米就可以满足需求；整改措施：更加精细化预算
|  |  | 购买暖气管道（室外） |  |  | =80米 | =80米 | 4.17 |  | 4.17
|  | 质量指标 | 购买奖励先进务工群众奖品合格率 |  |  | ≥95% | =95% | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 购买蔬菜完好率 |  |  | ≥95% | =95% | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 购买暖气管道（室外）、防护栏合格率 |  |  | ≥95% | =95% | 4.17 |  | 4.17
|  | 时效指标 | 资金及时拨付、使用率 |  |  | =100% | =100% | 4.17 |  | 4.17
|  | 成本指标 | 购买奖励务工先进群众金额 |  |  | ≤0.5万元 | =0.53万元 | 4.17 |  | 3.92 |  | 偏差原因：奖励人数增多，支出增大。整改措施：做好提前摸底工作，提高精准度
|  |  | 用于购买蔬菜，解决群众生活困难的金额 |  |  | ≤1.7万元 | =1.7万元 | 4.17 |  | 4.17
|  |  | 用于购买防护栏、暖气管道费用 |  |  | ≤2.8万元 | =2.77万元 | 4.13 |  | 4.08 |  | 偏差原因：购买物品价格下降；整改措施：进一步提高预算准确率
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 群众安全感得到保障 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 村容村貌得到改善 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对本项目实施满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.28
项目负责人： |  | 张磊 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899105230
经 办 人： |  | 文金山 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 09982823024