## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年畜产品质量安全例行监测和监督抽检项目
主管部门 |  | 喀什地区畜牧兽医局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区畜牧兽医局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20.00 |  | 19.88 |  | 10 |  | 99.4% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 19.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为促进养殖环节科学合理用药，保障我区动物及动物产品质量安全。根据喀什地区农业农村局《关于开展2020年农产品质量安全专项整治“利剑”行动工作安排的通知》要求，对辖区内生猪、肉牛、肉羊、蛋鸡及肉鸡模养殖场及养殖小区、养殖场（户）、畜禽屠宰场畜产品进行抽样检测共计320批次，样品检测按照规定检测项目和法定检测依据进行，项目委托第三方检测机构检测，检测结果及时报送有关部门指导决策。 | [5 empty] | 委托第三方检测机构开展辖区内生猪、肉牛、肉羊、蛋鸡及肉鸡模养殖场及养殖小区、养殖场（户）、畜禽屠宰场的320份畜产品进行抽样检测，出具320份畜产品质量检测报告。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 |  |  | =320批次 | =320批次 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 检测样品种类 |  |  | =5个 | =5个 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 检测质量合格率 |  |  | =100 | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100 | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 畜产品质量安全检测成本 |  |  | =13.55万元 | =13.55万元 | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 买样费成本 |  |  | ≤6.45万元 | =6.33万元 | 8.35 |  | 8.35 |  | 偏差原因：项目实际产生买样费成本降低。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 促进养殖环节科学合理用药 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障我区动物及动物产品质量安全 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检测结果使用工作人员满意度 |  |  | ≥95 | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9
项目负责人： |  | 安尼瓦尔·克里木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899147920
经 办 人： |  | 马秀珍 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18099497808