## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 下达2020年部分自治区农业类资金（项目部分）
主管部门 |  | 地区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 30.00 |  | 27.42 |  | 10 |  | 91.4% |  | 9.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  | 27.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 见附件1 | [5 empty] | 完成养殖池塘标准化防渗改造10亩，引进云斑鮰夏花、鲢鱼夏花、鳙鱼夏花等特色鱼苗13万尾，购置一批鱼苗浮性料和颗粒饲料及渔网等渔具，提高了渔民标准化、健康养殖的意识，推动了特色鱼类养殖业产业化发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 标准化池塘改造面积 |  |  | ≥10亩 | =10亩 | 5 |  | 5
|  |  | 举办渔业养殖培训 |  |  | =1期 | =0期 | 5 |  | 0 |  | 因疫情影响未开展集中培训。
|  |  | 引进特色鱼苗数量 |  |  | =2万尾 | =13万尾 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 特色鱼苗成活率 |  |  | ≥85% | =85% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 池塘改造项目开工及时率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 池塘改造项目完工及时率 |  |  | ≥85% | =85% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 池塘标准化改造成本 |  |  | ≤23万元 | =22.42万元 | 5 |  | 5
|  |  | 养殖培训班成本 |  |  | ≤2万元 | =0万元 | 5 |  | 0 |  | 因疫情影响未开展集中培训。
|  |  | 特色鱼苗引进及养殖成本 |  |  | ≤5万元 | =5万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高渔民收益 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 带动渔业经济产值增长 |  |  | 增长 | 增长 | 7.5 |  | 7.5
|  | 社会效益指标 | 推动特色鱼类养殖业产业化发展 |  |  | 有效推动 | 有效推动 | 7.5 |  | 7.5
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高渔民标准化、绿色健康养殖意识 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 渔民满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.1
项目负责人： |  | 谯智 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 293982
经 办 人： |  | 廖如月 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399330580