## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 提前下达2020年自治区财政林业专项资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区林业和草原局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 20.00 |  | 12.30 |  | 10 |  | 61.5% |  | 6.1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 20 |  | 12.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.续建100亩无花果示范园，落实土肥水管理、整形修剪、有害生wf治技术措施；2.编制无花果丰产栽培技术手册；3.开展技术培训人数不少于50人次；4.帮扶3户，努力使每户至少1人掌握林果生产实用技术. | [5 empty] | 1、100亩无花果示范园、续建300亩无花果示范点。2、开展培训3次，培训人数163人。3、帮扶3户贫困户，每户至少一人掌握林果生产技术。培训手册翻译完成，资金未支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 续建无花果示范园面积 |  |  | =100亩 | =100亩 | 2.78 |  | 2.78
|  |  | 发放无花果技术栽培手册 |  |  | =100册 | =0册 | 2.78 |  | 0 |  | 此项目是跨年项目，计划2021年年底前完工。
|  |  | 帮扶种植户数 |  |  | ≥3户 | =3户 | 2.78 |  | 2.78
|  |  | 辐射带动周边种植面积 |  |  | ≥300亩 | =300亩 | 2.78 |  | 2.78
|  | 质量指标 | 示范园无花果树保存率 |  |  | ≥95% | =95% | 2.78 |  | 2.5 |  | 此项目是跨年项目，2021年提高无花果保存率
|  |  | 种植户满意率 |  |  | ≥90% | =0% | 2.78 |  | 2.5 |  | 此项目是跨年项目，项目还未完成，未进行满意度调查
|  |  | 差旅费补贴发放准确率 |  |  | >95% | =96% | 2.78 |  | 2.78
|  |  | 劳务费补贴发放准确率 |  |  | >95% | =96% | 2.78 |  | 2.78
|  |  | 农药化肥发放准确率 |  |  | >95% | =96% | 2.78 |  | 2.78
|  |  | 修剪工具发放准确率 |  |  | >95% | =96% | 2.78 |  | 2.78
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  |  | >95% | =95% | 2.78 |  | 2.78
|  |  | 资金在规定时间内支付到位率 |  |  | >95% | =95% | 2.78 |  | 2.78
|  | 成本指标 | 材料费 |  |  | ≤8万元 | =8万元 | 2.78 |  | 2.78
|  |  | 仪器设备费 |  |  | ≤2万元 | =1.7876万元 | 2.78 |  | 2.5 |  | 此项目是跨年项目，计划2021年年底前完工。
|  |  | 差旅费 |  |  | ≤3万元 | =0.3038万元 | 2.78 |  | 0.5 |  | 此项目是跨年项目，计划2021年年底前完工。
|  |  | 资料费 |  |  | ≤1.7万元 | =0万元 | 2.78 |  | 0 |  | 此项目是跨年项目，计划2021年年底前完工。
|  |  | 会议费 |  |  | ≤0.3万元 | =0万元 | 2.74 |  | 0 |  | 此项目是跨年项目，计划2021年年底前完工。
|  |  | 劳务费 |  |  | ≤5万元 | =2万元 | 2.78 |  | 1.5 |  | 此项目是跨年项目，计划2021年年底前完工。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 助力脱贫攻坚 |  |  | 持续提升 | 持续提升 | 6 |  | 6
|  | 社会效益指标 | 新技术示范推广率 |  |  | >90% | =90% | 6 |  | 6
|  |  | 提高种植户的专业技能 |  |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 6 |  | 6
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 产业发展可持续性 |  |  | 逐年保持 | 逐年保持 | 6 |  | 6
|  |  | 示范园无花果产量 |  |  | 逐年增加 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 6 |  | 5 |  | 此项目是跨年项目，2021年进一步提高无花果产量
| 满意度指标 | 满意度指标 | 种植户满意度 |  |  | ≥90% | =0% | 5 |  | 0 |  | 此项目是跨年项目，项目还未完成，未进行满意度调查
|  |  | 专业技术人员培训效果满意度 |  |  | ≥90% | =0% | 5 |  | 0 |  | 此项目是跨年项目，项目还未完成，未进行满意度调查
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.4
项目负责人： |  | 孙芝梅 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13309981631
经 办 人： |  | 许胜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15894070809