## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 公积金专项业务工作经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区喀什地区住房公积金管理中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 403.20 |  | 388.66 |  | 10 |  | 96.3% |  | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 403.2 |  | 388.66 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "确保公积金信息系统的高效安全，提高缴存单位和职工的办事效率和便捷性，达到国家和自治区信息化的统一建设和服务标准，保障各缴存单位及职工的服务质量，不断提升工作和服务满意率。实现个人“零材料、零跑路、零审批”。提高法律意识，减少法律纠纷，进一步完善中心制定的业务操作规程。" | [5 empty] | 该项目确保了公积金信息系统的高效安全，大大提高了缴存单位和职工的办事效率和便捷性，达到国家和自治区信息化的统一建设和服务标准，保障各缴存单位及职工的服务质量，不断提升工作和服务满意率。实现个人“零材料、零跑路、零审批”。提高法律意识，减少法律纠纷，进一步完善中心制定的业务操作规程。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护次数 |  |  | =12次 | =12次 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 全年预计承办公积金业务量 |  |  | ≥8.5万笔 | =8.5万笔 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 律师聘请人数 |  |  | =1名 | =1名 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 办公场所租赁场所 |  |  | =1个 | =1个 | 3.85 |  | 3.85
|  | 质量指标 | 信息化维护验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 信息化专线覆盖率 |  |  | =100% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  | 时效指标 | 维修故障的及时性 |  |  | ≤24小时 | =24小时 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 法律纠纷处理及时率 |  |  | =100% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  | 成本指标 | 公积金信息化运行维护费用 |  |  | ≤388.80万元 | =366.10万元 | 3.85 |  | 3.63 |  | 该项目结余资金14.54万元，其中：1、7.30万元是云平台服务费结转资金于2021年上半年支付；2、因疫情原因未大量发送短信，短信服务费节约资金7.24万元。
|  |  | 公积金业务印刷费用 |  |  | ≤10万元 | =10万元 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 公积金律师咨询费用 |  |  | ≤2万元 | =2万元 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 办公场所租赁费用 |  |  | ≤2.4万元 | =2.4万元 | 3.8 |  | 3.8
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高办公效率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 及时满足群众需求 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 缴存职工满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 服务群众对业务办理的满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.38
项目负责人： |  | 唐永攀 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2538935
经 办 人： |  | 胡金华 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13399773875