## sheet
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 提前下达2020年林业改革发展资金预算 |  |  |  | 负责人及电话 | 王波 15199309140
中央主管部门
地方主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  | 实施单位 | 喀什地区昆仑山国有林管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率
|  | 年度资金总额 |  | 912.26 |  | 731.60 | 80.2%
|  | 其中：中央补助 |  | 912.26 |  | 731.6 | —
|  | 地方资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据地区财政局《关于提前下达2020年林业改革发展资金预算的通知》（喀地财建〔2019〕176号）文件精神，下达2020年中央林业改革发展资金912.26万元，主要用于全额支付48名护林员劳务报酬；新建达木斯中心林业管护站，新建护林防火储备库，改造管护站屋顶，采购智能管护系统3套，采购森林环境气象监测系统4套，受益管护站所12个，受益管护人员48人，开工时间2020年1月，完工时间2020年12月31日，完成质量100%，有效提升管护站生活办公条件，引导林区生态环境持续改善，受益管护人员满意度95%。 |  |  |  |  | 用于全额支付48名护林员劳务报酬；新建达木斯中心林业管护站，新建护林防火储备库，改造管护站屋顶，采购智能管护系统3套，采购森林环境气象监测系统4套，受益管护站所12个，受益管护人员48人，开工时间2020年1月，完工时间2020年12月31日，完成质量100%，有效提升管护站生活办公条件，引导林区生态环境持续改善，受益管护人员满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用管护员人数 |  | =48人 | =48人
|  |  | 新建达木斯管护站建筑面积 |  | =240平方米 | =240平方米
|  |  | 新建护林防火物资储备库建筑面积 |  | =450平方米 | =240平方米
|  |  | 管护站屋顶改造面积 |  | =550平方米 | =240平方米
|  |  | 智能管护和信息化建设数量 |  | =3套 | =1套 | 因疫情及恶劣天气影响，施工进度缓慢造成偏差。加快前期手续办理，为项目施工节约时间。
|  |  | 采购森林环境气象监测站检测系统数量 |  | =4套 | =4套
|  | 质量指标 | 管护员工资发放率 |  | =100% | =100%
|  |  | 工程验收合格率 |  | =100% | =100%
|  |  | 采购验收合格率 |  | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 2020年1月1日 | 2020年1月1日
|  |  | 项目完工时间 |  | 2020年12月31日 | 2020年11月27日
|  | 成本指标 | 管护员月工资发放成本 |  | ≤215.49万元 | =215.49万元
|  |  | 达木斯管护站建设成本 |  | ≤117.71万元 | =111万元
|  |  | 护林防火物资储备库建设成本 |  | ≤75.94万元 | =75.94万元
|  |  | 管护站维修及配套设施成本 |  | ≤111.88万元 | =96.89万元
|  |  | 智能管护和信息化建设成本 |  | ≤258.57万元 | =90.7万元
|  |  | 森林环境气象监测站检测系统建设成本 |  | ≤58万元 | =57万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少管护员生活负担 |  | 效果显著 | 效果显著
|  | 社会效益指标 | 项目实施解决当地解决就业岗位 |  | =48人 | =48人
|  |  | 进一步改善基层护林员办公生活条件 |  | 效益显著 | 效益显著
|  | 生态效益指标 | 森林管护对当地生态环境改善情况 |  | 有效改善 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 房屋使用年限 |  | ≥20年 | =20年
|  |  | 设备使用年限 |  | ≥4年 | =4年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益管护员满意度 |  | ≥95% | =100%