## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 喀什地区昆仑山国有林管理局太阳能供电系统采购项目
主管部门 |  | 喀什地区林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区昆仑山国有林管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 166.60 |  | 147.29 |  | 10 |  | 88.4% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 166.6 |  | 147.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 昆仑山国有林管理局为国有贫困林场，此项扶贫资金用于采购太阳能供电系统安装至木莫克、博隆和果萨斯3个管护站，有效改善贫困林场管护人员恶劣的生产生活条件，保证项目完成率达到100%，有效减少管护站冬季取暖开支1000元/站/年，有效减少冬季采暖对环境的污染，供电系统有效使用年限达到4年，受益贫困林场管护站人员满意度达到95%。 | [5 empty] | 昆仑山国有林管理局为国有贫困林场，此项扶贫资金用于采购太阳能供电系统安装至木莫克、博隆和果萨斯3个管护站，有效改善贫困林场管护人员恶劣的生产生活条件，保证项目完成率达到100%，有效减少管护站冬季取暖开支1000元/站/年，有效减少冬季采暖对环境的污染，供电系统有效使用年限达到4年，受益贫困林场管护站人员满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购太阳能供电系统 |  |  | =3套 | =3套 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 项目完工及时率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 太阳能供电系统每套采购成本 |  |  | ≤55.5万元 | =49.1万元 | 8.35 |  | 8.35
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效减少管护站供电开支 |  |  | ≥1000元/年 | =1000元/年 | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 受益贫困林场管护人员数 |  |  | ≥11人 | =11人 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | ≥4年 | =4年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困林场管护人员满意度 |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.8
项目负责人： |  | 谭宇航 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15739958694
经 办 人： |  | 陈丽霞 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13657511991