## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 水利局家属院及家属区设施改造项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.47 | 23.47 |  | 23.47 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.47 | 23.47 |  | 23.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成地区水利局家属院路面硬化及建筑物垃圾外运、办公楼后污水管道更换工程，改善了我单位家属院路面状况和人居环境。 | [5 empty] | 水利局家属院及家属区设施改造项目主要对办公楼后污水管道更换及家属院路面硬化及建筑垃圾外运，共计拆除重建机电井12个，新建维修管道井15个，新浇筑混泥土地坪2090平方米，土方清运2500平方米、房屋拆除443.42平方米、地下清淤600平方米，改造项目工程量已全部完工并通过验收，通过本项目的实施消除了家属院内的安全隐患，有效改善家属院及家属区的生活环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除重建机电井数量 |  |  | =12个 | =12个 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 新建维修管道井数量 |  |  | =15个 | =15个 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 新浇筑混泥土地坪面积 |  |  | =2090平方米 | =2090平方米 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 土方清运面积 |  |  | =2500立方米 | =2500平方米 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 房屋拆除面积 |  |  | =443.42平方米 | =443.42平方米 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 地下清淤面积 |  |  | =600平方米 | =600平方米 | 3.85 |  | 3.85
|  | 质量指标 | 改造项目工程量完成率 |  |  | ≥97% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 改造项目工程验收合格率 |  |  | ≥97% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 改项目工程按期完成率 |  |  | ≥97% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 施工单位资质达标率 |  |  | =100% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  |  | =100% | =100% | 3.85 |  | 3.85
|  | 成本指标 | 办公楼后污水管道更换工程成本 |  |  | =10.5071万元 | =10.51万元 | 3.85 |  | 3.85
|  |  | 家属院路面硬化及建筑垃圾外运成本 |  |  | =12.9641万元 | =12.96万元 | 3.8 |  | 3.8
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5
|  |  | 基础设施完好率 |  |  | ≥97% | =100% | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 家属院居住环境明显改善 |  |  | 有效改善 | 有效改善 |  |  | 5
|  |  | 业务工作保障能力明显提高 |  |  | 明显提高 | 明显提高 | 5 |  | 5
|  |  | 安全隐患消除情况 |  |  | 消除 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 5 |  | 4.25 |  | 偏差原因：因资金有限，部分安全隐患暂未全面整改。改进措施：继续申请资金，及时排查整改安全隐患。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 基础设施综合利用率 |  |  | ≥90% | =90% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满满意 |  |  | ≥90% | =90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25
项目负责人： |  | 王意军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2522689
经 办 人： |  | 戈伟 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0998-2522258