## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 《喀什地区水土保持规划》编制及水土保持监督管理项目
主管部门 |  | 喀什地区水利局（本级） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什地区水利局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 208.35 | 208.35 |  | 208.35 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 208.35 | 208.35 |  | 208.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年2月底，完成规划报告初稿，进行进行征求意见和咨询；2020年5月底，完成全部规划报告，报送有关部门审查；2020年8月底，通过规划报告批复。完成此规划编制有利于提升全地区的水土保持防治意识，是地区与自治区水土目标责任考核的重要依据。 | [5 empty] | 《喀什地区水土保持规划》编制及水土保持监督管理项目是2019年延续性项目，规划总投资328.35万元，本年支付208.35万元，本年已完成此项规划的终审，规划编制符合行业规范率达95%，确保水土保持按照“三同时”进行，规划的完成能为科学防治水土流失、保护环境、促进水资源的可持续利用提供指导。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制大纲的相关章节数量 |  |  | =6章 | =6章 | 8.33 |  | 8.33
|  | 质量指标 | 规划编制符合行业的规范率 |  |  | ≥95% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 确保水土保持按照“三同时”进行率 |  |  | =100% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 时效指标 | 水土保持后6章节完成及时率 |  |  | ≥90% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  |  | 项目资金支付及时率 |  |  | ≥90% | =100% | 8.33 |  | 8.33
|  | 成本指标 | 当年完成规划编制合同费用 |  |  | =208.35万元 | =208.35万元 | 8.35 |  | 8.35
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 防治水土流失、保护环境，提高群众幸福感 |  |  | 有效防治 | 有效防治 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 科学防治水土流失 |  |  | 有效防治 | 有效防治 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 促进水土资源可持续利用 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 规划编制成果共享者满意度 |  |  | ≥85% | =85% | 5 |  | 5
|  |  | 规划编制使用人员满意度 |  |  | ≥85% | =85% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 欧阳梦龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 欧阳梦龙
经 办 人： |  | 贾志军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19190270019